## PLAN MEJORAMIENTO
| PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [11 empty] | Código: R-DC-PCE-013-PME
Fecha: 27/08/2012
Versión: 3
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [11 empty] | Pagina: 1 de 2
FECHA DILIGENCIAMIENTO: | FUENTE: AUDITORIA DE GESTION AL PROYECTO DETONANTE "Centro Cultural Metropolitano la Estación" videncia 2016 - 2018. |  | Quejas del Cliente |  |  | Resultados de la Revisión por la Dirección |  | Resultados de Autoevaluación |  |  |  | Suscrito apartir del 15 de noviembre de 2018.
|  |  | Informes de Auditoría Interna de Calidad |  |  | Resultados de Análisis de Datos |  | Gestión del Riesgo
|  |  | Informes de Auditoría Interna de Gestión |  |  | Resultados de las Mediciones de Satisfacción |  | Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente
|  |  | Informes de Auditoria de Tercera Parte |  |  | Mediciones de Procesos, Productos o Servicios |  | Otra…
N° de Acción | NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS | TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva |  | PROCESO | ACCIÓN (Qué voy a hacer?) |  | ESTRATEGIA (Cómo lo voy a hacer?) |  | INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO |  |  |  | ESTADO |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | FECHA INICIO | FECHA DE CIERRE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | ABIERTA | CERRADA
1 | Secretaria de Infraestructura: Incumplimiento al artículo 45 de la Resolución 3277 del 17 de octubre del 2014 del Ministerio de Cultura y artículo 7º de la Ley 1185 de 2008 Ley General de Cultura. Dependencia involucrada Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Infraestructura. En el proceso auditado se pudo constatar que el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Infraestructura no realizaron las gestiones necesarias para incorporar en el Plan de Ordenamiento Territorial lo establecido en las Resoluciones 3277 de 2014 y 1230 de 2017 expedidas por el Ministerio de Cultura y mediante las cuales se aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección de la Estación el Ferrocarril de Armenia, Quindío, localizada en la carrera 19a con calle 26, barrio La Estación, declarada monumento nacional, hoy bien de interés cultural del ámbito nacional. Se observó que solo hasta el año 2017 la Secretaría de Infraestructura solicitó mediante oficio S-POI-2292 del 23 de mayo de 2017 al Departamento Administrativo de Planeación hacer las gestiones pertinentes para incluir el Plan Especial de Manejo en el Plan de Ordenamiento Territorial, cuando en realidad la Resolución 3277 de 2014 exigía que dicha incorporación debía realizarse antes de iniciar la intervención, incumpliendo los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. | AC |  | P5 Obras publicas e infraestructura fisica. | Verificar que el Departamento Admonistrativo de Planeación Municipal de armenia incorpore al Plan la resolución 3277 de 2014 y el artículo 7 de la ley 1185 de 2008 en el proceso de revisión y ajuste de el Plan de ordenamiento Territorial a presentarse en el año 2019 ante el consejo municipal o mediante un acuerdo especifico presentado ante el consejo municipal. |  | Mediante oficio recordarle al Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Armenia la gestión de inclusión o adpción de la resolución 3277 de 2014 en el año 2019. |  | 2018-11-15 | 2019-11-14 | 52 SEMANAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | X
2 | Departamento Adaministrativo de Planeacion Municipal. Incumplimiento al artículo 45 de la Resolución 3277 del 17 de octubre del 2014 del Ministerio de Cultura y artículo 7º de la Ley 1185 de 2008 Ley General de Cultura. En el proceso auditado se pudo constatar que el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Infraestructura no realizaron las gestiones necesarias para incorporar en el Plan de Ordenamiento Territorial . | AC- CORRECTIVA |  | P3 Planificacion y Ordenamiento del Territorio. | Realizar las gestiones necesarias para incorporar en el Plan de Ordenamiento Territorial lo establecido en las Resoluciones 3277 de 2014 y 1230 de 2017 expedidas por el Ministerio de Cultura y mediante las cuales se aprobo el Plan Especial de Manejo y Proteccion de la Estacion el Ferrocaril de Armenia. |  | El ajuste de mediano plazo para el Plan de Ordenamiento Territorial se realizara a mediados del año siguiente 2019. En este proceso se incorporara el Plan Especial de Manejo y Proteccion de la Estacion el Ferrocaril de Armenia. |  | 2018-11-15 | 2019-11-14 | 52 SEMANAS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL | X
3 | Secretaria de Infraestructura Deficiencias en la supervisión del Contrato Interadministrativo No. 008 de 2015. En revisión del expediente escaneado del Contrato Interadministrativo No. 008 de 2015 suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia – EDUA se pudo evidenciar que en el Acta Parcial No. 01 (folio 137, página 225 del expediente escaneado) mediante la cual se autoriza el pago de $1.999.952.209 equivalentes al 40% del valor del contrato, no se relaciona por parte del supervisor el avance de la obra. Incumpliéndose parcialmente lo dispuesto en la cláusula tercera del mencionado Contrato, que establece en su numeral 2. “El municipio desembolsará un 40% del valor del contrato una vez la Empresa de Desarrollo Urbano, certifique, por lo menos el 75% de ejecución del primer desembolso, con el respectivo visto bueno o certificación del supervisor del avance de la obra”. La EDUA certificó el 90,18% de ejecución del primer desembolso, sin embargo, el supervisor por parte de la Secretaría de Infraestructura no certifica ni detalla el avance de la obra hasta el momento de la suscripción del acta parcial, en la misma solo se diligencia que se entrega el informe del avance financiero a julio 31 de 2015 del Convenio Interadministrativo No. 008 de 2015. | AC |  | P5 Obras publicas e infraestructura fisica. | 1 . El supervisor debera exigirle al contratista antes de realizar los pagos respectivos en los contratos de obra, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato respectiva, así como cumplir aquellas que le son asignadas como supervisor en la resoluciòn de designaciòn. 2. El supervisor deberá cumplir con la obligación establecida en la resolución que lo designa y que establece que se debe verificar que los sitios donde se realizan las obras sean de propiedad del municipio de Armenia, para garantizar que las obras se realicen en predios de propiedad del municipio. |  | Realizar una mesa de trabajo con el fin de recordar a los supervisores las obligaciones que como tal, les establece la ley y el reglamento para dar cumplimiento a su labor como supervisor de contratos de obra principalmente, pero también se incluirá contratos de consultoría, prestación de servicios y otros, con el fin de no incurrir en estos mismos hechos, especialmente en lo relativo a los requisitos para autorizar los pagos de actas parciales. Realizar una mesa de trabajo para que los supervisores verifiquen antes del inicio de cualquier proyecto el diligenciamiento del formato de LISTA DE CHEQUEO - GUIA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE UN DISEÑO Código: R-SI-POI-054, que contempla entre sus apartes, la constancia que el predio a intervenir es de propiedad del municipio de Armenia, el cual se implementó el 31 de octubre de 2016. Para garantizar que las obras se realicen en predios de propiedad del municipio. |  | 2018-11-15 | 2019-11-14 | 52 SEMANAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | X
Responsable del Seguimiento: Jhon Jaber Castro Mancera Fernando Arias Romero | [8 empty] | Gerente de Proceso: Jhon Jaber Castro Mancera Fernando Arias Romero
___________________________________________ Firma | [8 empty] | ___________________________ ________________________________ Firma Firma
Elaborado por: Elcy Maria Triana Mahecha | [5 empty] | Revisado por: Jorge Mario Agudelo Giraldo |  |  | Aprobado por: COMITÉ OPERATIVO
____________________________________________________________________________________________________
Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 303 - 304
Note on A5: COMENTARIO: DD/MM/AAAA fecha de diligenciamiento del plan de mejoramiento en físico, ya que el aplicativo beesoft le asigna la fecha a cada acción de mejora cuando se ingrese.
Note on A9: No. de Acción: numero consecutivo de las acciones de mejora (En el aplicativo Beesoft se generará automáticamente su numero Ej: AC-001 , AP-001; si es una acción para un hallazgo de Control Interno se debe enumerar 001-002-003, etc.)
Note on A16: El responsable del seguimiento dentro de la dependencia será el Líder de Proceso Calidad-Meci, y en caso que la acción(es) se derive(n) de una auditoria interna el seguimiento lo debe realizar también el Auditor.
Note on A18: COMENTARIO: Nombre del Responsable(S) de la elaboración del documento físico.
Note on D9: TIPO DE ACCIÓN: Diligenciar el tipo de Acción correspondiente: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva
Note on F9: PROCESO: Colocar en esta Casilla el numero Correspondiente al Proceso.
Note on G9: ACCIÓN: Describir en esta casilla de una manera precisa y breve lo que va a hacer.
Note on H18: COMENTARIO: Nombre del Líder de Actividad responsable en el proceso.
Note on I9: ESTRATEGIA: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa de la No Conformidad o Hallazgo, según sea el caso. Acciones de Mejora orientadas a darle valor agregado al proceso, y en las preventivas para disminuir el impacto del riesgo al que se está expuesto.
Note on J8: Indique cual fuente: ejemplo Incumplimiento Requisito de la Norma
Note on K10: DD/MM/AAA Fecha en que inicia la acción de mejoramiento.
Note on K18: COMENTARIO: Aprobado por el Comité Operativo del Sistema de Gestión Integrado del Proceso, se debe dejar evidencia(s) de la aprobación de las Acciones de Mejora a seguir, a través de actas de reunión del Comité Operativo SGI del proceso y los soportes necesarios del cumplimiento de cada acción para la evaluación correspondiente.
Note on L10: DD/MM/AAAA Fecha de cumplimiento de la acción de mejoramiento. Su cumplimiento debe ser corroborado por el Gerente de proceso.
Note on M10: TIEMPO EN DÍAS O MESES. Se refiere al período transcurrido entre el inicio y el cierre de la acción de mejoramiento.
Note on N10: Nombre del responsable de la implementación de la acción planteada.
Note on O10: ABIERTA: Corresponde a una Acción que no ha sido terminada de implementar. Cuando se encuentra en esta situación se marca la casilla con una X, y en el aplicativo Beesoft automáticamente se realiza de acuerdo a los pasos seguidos del estado de la acción.
Note on P10: CERRADA: Corresponde a una Acción cuyas tareas se han realizado en su totalidad, en el Plan de Mejoramiento en físico debe marcar con una X, y en el aplicativo Beesoft se evidencian automáticamente cuando se terminan todos los pasos de la acción.
Note on Q9: OBSERVACIONES: Casilla destinada para escribir información complementaria que el responsable de la implementación considere necesaria.