## PLAN MEJORAM RES 5872 07
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia
Entidad: |  | Municipio de Armenia-
Representante Legal: |  | Oscar Castellanos Tabares
NIT: |  | 890.000-464-3
Periodo fiscal que cubre: |  | 2017
Modalidad de Auditoria: |  | Regular
Fecha de Suscripción: |  | 05 de Diciembre de 2018
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | 1201100 | Al evaluar el cumplimiento de la acción de mejora establecida para el hallazgo “Posible detrimento patrimonial en la implementación de las zonas azules” generado en la auditoria regular vigencia 2015, se encontró que la señalización vertical usada en su momento fue retirada y se encuentra almacenada en las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia. Esta situación refleja de cierta manera, el grado de improvisación con el que se puso en marcha el proyecto de Zonas de Estacionamiento Regulado (Zonas Azules) en ese entonces, ya que, como quedó evidenciado estas solo operaron alrededor de dos meses. | falta de utilización de la señalización vertical implementada para las zonas azules | Detrimento Patrimonial | Implementar nuevamente el uso de la señalizacion vertical de zonas azules, una vez entre en operación las zonas azules | Poner en uso el funcionamiento la señalizacion vertical de las zonas azules en el Municipio de Armenia, una vez entre en operación las zonas azules. | Hacer seguimiento trimestral a través del supervisor de la utilización de las señales verticales de las zonas azules , una vez entre en operación, evidenciado en actas. | Actas de seguimiento | 4 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 51.8571 | Secretaria de Transito y Transporte
2 | 1902001 | Durante el primer semestre de la vigencia 2017 no se evidenció soporte técnico a los aplicativos con que cuenta la entidad. Esto evidenciado en que los contratos celebrados por el municipio para la vigencia 2017 rigen a partir del segundo semestre así: Contratos: TIC 20170956 Inicio de contrato 2 mayo de 2017 TIC 20171715 Inicio de contrato 21 de junio de 2017 TIC 20171720 Inicio de contrato 21 de junio de 2017 TIC 20172126 Inicio de contrato 8 de agosto de 2017. poniendo con ello en riesgo la buena operación de los mismos y la no posibilidad de atender contingencias y restablecer los aplicativos | Inadecuada planeación en el proceso de contratación de soporte de los aplicativos. | Sanciones Administrativas | Realizar los procesos contractuales por parte de la Secretaria TIC de los aplicativos Misionales antes de finalizar el mes de febrero de cada año | Evitar poner en riesgo la adecuada operación de los aplicativos misionales. | Con el fin de mitigar los riesgos que puedan presentarse en el transcurso de la vigencia se deben elaborar los contratos de los Aplicativos: Finanzas Plus, Impuestos Plus, Recursos Fisicos e Intraweb. | Contratos Elaborados y Firmados para la vigencia correspondiente de Aplicativos Misionales | 4 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | Secretaría de las TIC y Departamento Admninistrativo de Hacienda
3 | 1704002 | Resultado de la revisión a la página web, se pudo determinar qué: no se cuenta con la opción “PAGOS EN LÍNEA” no permitiendo con ello a los usuarios un mejor y más efectivo recaudo, pues los usuarios no requerirán de desplazamiento y facilitaría a los usuarios de fuera de la ciudad pagar sus impuestos a través de éstos mecanismos. | Demora en la Implementación del Botón pagos en línea para el impuesto predial. | Sanciones Administrativas | Agilizar la firma de los convenios con los Bancos | Firmar Convenio interadministrativo con banco de Occidente | Ajuste convenio con Banco de Occidente | Convenio Ajustado | 1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 12.7143 | Departamento Admninistrativo de Hacienda
[5 empty] | Terminar las pruebas de funcionamiento del Web Service. | Tener el Web service funcionando para activar el boton PSE en el Portal Tributario | Implementar el boton de pagos PSE para el pago del Impuesto Predial | Boton PSE Implementado | 1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 12.7143 | Secretaría de las TIC
4 | 1202100 | El municipio no dan respuesta oportuna al peticionario, HALLAZGO que ha quedado evidenciado en informes dados por la oficina de Atención al Ciudadano, en la que solicitan a los despachos informar que medidas tomaran respecto las PQRSD que se encuentran con los términos vencidos | Municipio de Armenia no realiza acciones de control para queque las dependencias que deben dar respuestas oportunas a las PQRSD | Sanciones disciplinarias a los funcionarios de la entidad, falta de credilidad en la institucion, ineficiencia en los procesos , aumento de las PQRSD. | Realizar mesas de trabajo con los operadores , Secretarios de Despacho y Directores de Deptos , donde se socialice las acciones a tomar debido al vencimiento de términos en las respuestas a los requerimientos | Respuesta opotuna dentro de los terminos establecidos de la totalidad de los PQRS radicados en la entidad. | Socializar mediante circular las acciones a emprender por el incumplimiento enlas respuestas de PQRSD | Circular | 1 | 2019-02-11 | 2019-02-28 | 2.4286 | Departamnento Administrativo de Fortalecimiento Institucional - Servicio y Atencion al Ciudadano
[5 empty] | Enviar informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de los PQRSD vencidas que incumpleron el termino de respuesta. |  | Hacer seguimiento mensual a los PQRSD que ingresa mediante la plataforma para verificar el incumplimiento, evidenciado a través de informes | Informes | 11 | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 51.7143
5 | 1201001 | Resultado del seguimiento a la liquidación y recaudo de publicidad exterior se pudo establecer que no se tiene base de datos que brinde seguridad de la información para la liquidación y el manejo de los usuarios de publicidad exterior (recaudo de impuestos); esto evidenciado en que al consultar el número de usuarios que reflejara los pagos, cuantías adeudadas entre otros, fue suministrado una tabla en Excel manejada por un contratista de la Secretaría de Planeación Municipal lo cual no brinda seguridad de la información de impuestos, pues este mecanismo permite manipulación de la información y poca confiabilidad de la misma. | Riesgos por perdida de la información y manipulacion de la informacion | Incumplimiento a la normativa nacional e internacionales y buenas prácticas como COBIT 5, ITIL, ISO 27000, ISO27005, los | Solicitar el desarrollo de un aplicativo que permita relacionar de manera eficaz los contribuyentes a fin de verificar que el recaudo por concepto de publicidad exterior visual sean cancelados oportunamente | Cumplimiento a la normatividad nacional en relación al manejo de los impuestos por publicidad exterior visual garantizando así seguridad de la información tantos para los contribuyentes como para la administración. | Realizar mesas de trabajo con la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC a fin de que la misma desarrolle un aplicativo de acuerdo a las necesidades planteadas en el hallazgo, evidenciado mediante actas . | Mesas de trabajo a realizar | 2 | 2019-01-02 | 2019-05-30 | 21.1429 | Subdirección del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Secretaria de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
[5 empty] | Implementar el aplicativo para llevar el registro de la publiciadad exterior visual en el Municipio de Armenia. |  | Capacitar al funcionario responsable en el manejo del aplicativo para el registro de la publicidad exterior visual, mediante acta | Capacitaciones realizadas | 2 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 4.1429
[5 empty] | migrar la información registrada en la base de datos excel al nuevo aplicativo por parte del funcionario responsable del depto Adtivo de Planeación |  | Actualizar la base datos permanentemente de los contribuyentes de la publicidad exterior visual, con el fin de que la información sea oportuna y confiable | Base de datos actualizada | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 26.1429
6 | 1201001 | Pese a que se evidencian cobros por concepto de vallas de hasta 4 vigencias consecutivas, no se adelantan acciones legales tendientes a la recuperación o pago de los dineros dejados de recaudar, así como el pago de intereses moratorios por incumplimiento no pago oportuno o no pago. | no se adelantan acciones legales tendientes a la recuperación o pago de los dineros dejados de recaudar | incumplimiento del pago oportuno a lo que manifestaron no existir dicho procedimiento para el recaudo | Implementar estrategias para el cobro del impuesto por concepto de publicidad exterior visual dejados por percibir por parte del Municipio de Armenia. | Adelantar las acciones legales tendientes a la recuperación o pago de los dineros dejados de recaudar, por concepto de Publicidad Exterior Visual. | Determinar las obligaciones pendientes por pago con el acercamiento al contribuyente mediante facilidades para el pago (acuerdos de pago), a traves de mesas de trabajo bimestral con el Departamento Administrativo de Hacienda - Tesorería General. | Mesas de trabajo. | 6 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 51.8571 | Subdirección del Departamento Administrativo de Planeación Municipaly el Departamento Admnistrativo de Hacienda ( Ejecuciones Fiscales )
7 | 1201001 | El Departamento Administrativo de Planeación a través de oficio DP-POT-PEV-0099, emitió exención del pago por concepto de vallas por los años 2016, 2017 y 2018 por valor de $11.042.065 a la empresa Villegas y Velásquez, donde el usuario de la valla argumentó desconocimiento del Decreto Municipal 063 de 2013 frente a los parámetros y dimensiones (…); no obstante, manifiesta adecuación y cambio de tamaño del nombre de la empresa. | se evidencian falencias en el Decreto Municipal No. 063 de 2013 y la Ley 140 de 1997, dificultando la aplicación del mismo en el Municipio de Armenia, | "no se cumple con los parámetros de un aviso y tablero, pues el aviso o valla mide en promedio 16,25 mts2 y el Parágrafo único, del artículo 61del Acuerdo 017 de 2012 que establece: “En el Municipio de Armenia los Avisos y Tableros no podrán superar los mts2, so pena de incurrir una sanción por contaminación visual equivalente a 5 SMDL" | Sugerir al Depto Adtivo de Hacienda , la modificación del Acuerdo municipal No. 017 de 2012, artículos 60 al 73 , con respecto a lo regulado de la publicidad exterior visual | Dar aplicabilidad a la normatividad vigente con respecto a la publicidad exterior visual en el Municipio de Armenia. | Realizar mesas de trabajo con el Depto adtivo de hacienda, a fin de exponer la problemática referente a la publicidad exterior visual , contemplada en el Código de rentas enrutando a la luz técnica juridica ,mediante actas | Mesas de trabajo a realizar | 2 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 25.5714 | Subdirección del Departamento Administrativo de Planeación Municipaly el Departamento Admnistrativo de Hacienda ( Ejecuciones Fiscales )
[5 empty] | Reglamentar por vía Decreto el procedimiento administrativo de terminación y cobro del tributo por concepto de publicidad exterior visual, de acuerdo con las consideraciones de aprobación del Acuerdo Municipal 017 de 2012 en relación a los art. 60 al 73. |  | Proyectar borrador de Decreto Municipal en relación a la publicidad exterior visual, | Borrador de Decreto | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 26.1429
8 | 1404003 | No cuentan con con Documentacion que certifiquen la dotacion que es entregada a cada uno de los vigilantes. | Al requerir tanto al Municipio como a la Empresa contratada no fue suministrado registro de entrega de dotacion conforme a los lineamientos nacionales | Incumplimiento de las Obligaciones de las Partes, sanciones a las Supervisiones de los Contratos | Solicitar a la Empresa de Vigilancia, certificacion del cumplimiento en la entrega de dotacion al personal objeto del Contrato de Prestacion de Servicios; de igual forma apoyarnos en el Ministerio de Trabajo | Dar cumplimiento de las partes a las Obligaciones establecidas en el Contrato de Prestacion de Servicios | Solicitar un documento a la Empresa de Vigilancia, en el cual nos certifiquen que han cumplido con la entrega de dotacion al personal objeto del Contrato de Prestacion de Servicios | Oficio de solicitud | 2 | 2018-11-30 | 2019-04-30 | 21.5714 | Subdirección del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros- SUPERVISOR DEL Contrato
9 | 1404002 | La administración durante la vigencia 2017 suscribió cuatro contratos de seguro bajo la modalidad de mínima cuantía, en ellos se pudo evidenciar que era el mismo objeto contractual y buscaba proteger los mismos bienes, | Falta de planeacion adecuada para la realizacion de contratacion | Posibles sanciones | Planear y elaborar un cronograma durante la vigencia para verificar que los Contratos cumplan con los terminos establecidos dentro de los procesos contractuales | Dar cumplimiento a la Planeacion Contractual | Entrega del Cronograma a las diferentes Dependencias de la Admon Municipal | Cronograma entregado | 1 | 2018-11-30 | 2019-01-15 | 6.5714 | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
[7 empty] | Dar cumplmiento del Cronograma involucrando las necesidades presentadas por las diferentes dependencias de la administracion municipal | Cronograma consolidado | 1 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 25.5714
[7 empty] | Realizar seguimiento mensual por parte del Comité operativo al cumplimiento del Cronograma, evidenciado mediante actas | Actas del comité Operativo | 6 | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 25.5714
10 | 1201003 | Durante las visitas realizadas a los restaurantes escolares se evidenció que las manipuladoras desconocen las especificaciones técnicas del Programa de Desechos Sólidos, por lo cual se incurren en incumplimiento del código de color asignado que menciona el programa al igual que el tipo de separación que se debe realizar, en algunas particularmente no se evidenció zona marcada para la disposición de los desechos. Otra de las grandes problemáticas evidenciadas durante las visitas hace referencia a los servicios sanitarios para las personas manipuladoras, puesto que no cuentan con los implementos de aseo necesarios en el área sanitaria. Cuatro de las instituciones evaluadas presentan problemas con los tanques de abastecimiento de agua potable Los vidrios de las ventanas ubicadas en áreas de proceso deben tener protección para evitar contaminación en caso de ruptura”, condiciones que no se ven aplicadas en las instituciones educativas evaluadas, puesto que no tienen malla anti-insecto y aquellas que cuentan con ella se encuentran en mal estado. Finalmente, en el comedor estudiantil de Fundanza las manipuladoras manifestaron complicaciones con las zonas de almacenamiento, puesto que una de las neveras para almacenar cárnicos y verduras a temperaturas especificas se encuentra dañada, | Inadecuada Gestión Administrativa | Incumplimiento de Lineamientos Técnico Administrativos del Progrma PAE | Capacitar a las Manipuladoras del PAE sobre las especificaciones técnicas del programa de desechos solidos. | Contar con la informacion necesaria sobre la adecuada disposicion de los residuos solidos. | Realizar seguimiento a capacitacion sobre saneamiento basico referente a especificaciones técnicas del programa de desechos solidos, evidenciado mediante Control de asistencias, registro fotografico e informe . | Capacitación programada y ejecutada | 1 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 17 | Secretaria de Educacion Municipal
[5 empty] | Implementar lista de chequeo de verificación por parte de las funcionarias adscritas al programa PAE de la adecuada utilización de las canecas donde se disponen los residuos orgánicos y No orgánicos. | Contar con una adecuada disposición de residuos solidos en los restaurantes escolares | Efectuar seguimiento trimestral a la lista de chequeo para verificar la utilización de las canecas donde se disponen residuos sólidos , evidenciado a través de informes | Informes | 4 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 51.8571 | Secretaria de Educacion Municipal
[5 empty] | Incluir dentro de las lista de chequeo y verificar por parte de las funcionarias adscritas al PAE, que las manipuladoras del programa cuenten con implementos necesarios de aseo . | Que los restaurantes escolares cuenten con la totalidad de los implementos necesarios de aseo en los restaurantes escolares para las manipuladoras adscritas al programa | Efectuar seguimiento trimestral a la lista de chequeo para la existencia de los implementos de aseo en los restaurantes escolares , evidenciado a través de informes. | Informes | 4 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 51.8571 | Secretaria de Educacion Municipal
[5 empty] | Efectuar mantenimiento periódico de los tanques de abastecimiento de agua en los restaurantes escolares. | Que las Instituciones educativas realicen mantenimiento periodico de los tanques que suministran el agua a los restaurantes escolares. | Verificar trimestralmente por parte de las funcionarias adscritas al programa PAE, sobre el mantenimiento periódico de los tanques de abastecimiento de agua en los restaurantes escolares, evidenciado mediante informes . | Informes | 4 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 51.8571 | Secretaria de Educacion Municipal
[5 empty] | Realizar seguimiento a las Instituciones educativas para verificar el cumplimiento de las condiciones especificas de las áreas de elaboración de alimentos en los restaurantes escolares. | Que los Restaurantes Escolares cuenten con las condiciones técnicas necesarias en las areas de elaboracion de alimentos | Verificar trimestralmente por parte de funcionarias adscritas al programa PAE sobre el cumplimiento de las condiciones específicas de las áreas de elaboración de alimentos, evidenciado mediante informes, debidamente soportados. | Informes | 4 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 51.8571 | Secretaria de Educacion Municipal
[5 empty] | Realizar seguimiento a las Instituciones educativas para verificar el funcionamiento de las neveras y demás implementos de almacenamiento y conservación de alimentos en los restaurantes escolares. | Que los restaurantes escolares cuenten con las herramientas necesarias para la elaboración y conservación de alimentos. | Verificar trimestralmente por parte de funcionarias adscritas al programa PAE sobre el adecuado funcionamiento de las neveras y demás implementos de almacenamiento y conservación de alimentos evidenciado mediante informes, debidamente soportados. | Informes | 4 | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 51.8571 | Secretaria de Educacion Municipal
11 | 1701010 | Se generó un Detrimento Patrimonial, toda vez que el funcionario competente del Municipio de Armenia, no hizo ni tampoco realizó las gestiones administrativas para llevar a término el procedimiento adecuado con el fin de percibir los recursos adeudados por los infractores, con el fin de haber evitado ese gran impacto económico para el Municipio de Armenia. | Falta de control y seguimiento a los expedientes- documentos que reposan en el área de archivo | Detrimento Patrimonial | Iniciar dentro de los términos la ejecución (proceso de embargo) de las multas por infracciones de Tránsito que cuentan con notificación de mandamiento de pago desde mayo de 2014 y revisar vigencias anteriores con mandamiento de pago que aún no ha vencido el término para continuar con el proceso de cobro coactivo. | Que el Proceso de Cobro Coactivo se libre dentro de los términos, asi como su respectiva ejecución, con las acciones pertinentes antes que opere la caducidad. | Hacer seguimiento trimestral por parte del área de cobro coactivo ( prescripción) y las inspecciones de Tránsito (caducidad) , con el fin de verficar que no haya operado dichas figuras evidenciado mediante actas | Actas de seguimiento | 4 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 51.8571 | Secretaria de Transito y Transporte
12 | 2205100 | Posible irregularidad por pérdida de docuentos - Ley de Archivo- Al realizar verificación, revisión y evaluación de procesos de cobro coactivo, se pudo evidenciar que en algunos expedientes se encontraban documentos que no hacían parte de ellos, incumpliendo el principio de procedencia de la Ley 594 de 2000 | no tiene un control de ingreso y salida de expedientes, toda vez que al solicitar la información respecto los procesos a revisar, no se encontraron los comparendos P1656880, P165182, P165181 | Sanciones legales | Establecer controles en la entrega y salida de los expedientes y/o documentos en medio fisico por parte del area del archivo, con el fin de que los expedientes reposen la informacion acorde al proceso o la solicitud del ciudadano y/o vehiculos automotores | Que los expedientes físicos entregados a los funcionarios y/ o contratistas correspondan a las asignadas en el sistema QX Transito y permanezcan debidamente conservados y custodiados en el área de archivo. | Radicar las ordenes de comparendos entregadas a los funcionarios o contratistas en el sistema QX TRÁNSITO por parte del área de archivo y verificar si corresponde a las asignadas por medio del sistema de acuerdo a la necesidad , evidenciado mediante libro radicador o sistema QXTRANSITO y documento visualizado en el sistema interno de la secretaria. y/o firmado por el funcionario o el contratista en caso de ser libro radicador | Libro radicador firmado por el funcionario /y /o contratista y visualización a traves del sistema QX TRANSITO | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 51.8571 | Secretaria de Tránsito y Transporte
13 | 1802002 | Al realizar la comparación entre la apropiación presupuestal definitiva del rubro de la sobretasa bomberil, vigencias 2014 al 2017, y su respectiva ejecución, se observó una diferencia significativa entre uno y otro. notándose así que no hay una correcta armonización entre las proyecciones de recaudo del rubro sobretasa bomberil y los gastos e inversiones requeridos por el cuerpo oficial de bomberos en cada vigencia. | Falta de Planeación y seguimiento de los procesos contractuales que se realizan con los recursos de la sobretasa bomberil. | Baja ejecución de los recursos de la sobretasa bomberil, lo que conlleva a la no adquisición de la totalidad de los bienes y servicios requeridos por le COBA | Realizar una adeacuada planeación y seguimiento de los procesos contractuales, de acuerdo a las necesidades requeridas para el funcionamiento del COBA, tieniendo encuenta los tiempos establecidos y las especificaciones requeridas y ajustados a la norma. | Que haya coherencia entre las apropiaciones presupuestales y los rubros a ejecutar requerida por el COBA durante la vigencia correspondiente. | Reuniones trimestrales para el seguimiento a la armonización entre el recaudo y la ejecución del rubro sobretasa bomberil, evidenciado mediante actas. | Número de actas realizadas. | 4 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | Secretaria de Gobierno y Convivencia Area Cuerpo oficial de Bomberos.
[7 empty] | Realizar mesas de trabajo con Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y Departamento Administrativo Juridico para evaluar la viabilidad de los proyectos para casos específicos según necesidades requeridas por el COBA. | Número de actas, control de asistencia y registro fotografico. | 2 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52
DEBBIE DUQUE BURGOS Alcaldesa (E )
Note on A10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último

## SEGUIMIENTO PL MEJ RES 5872 07
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Fiscal que Cubre
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa Del Hallazgo | Efecto Del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la meta | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Area Responsable | Area Responsable
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa Del Hallazgo | Efecto Del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la meta | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | SI | NO
[12 empty] | 0 0 0 0 |  | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0 0 0 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
resolucion | [14 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@ contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base evaluación de cumplimiento | [11 empty] | PBEC = |  | 0
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base evaluación de avance | [11 empty] | PBEA = |  | 0
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del plan | [11 empty] | CPM = POMMVi/PBEC |  | #VALUE!
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de mejoramiento | [11 empty] | AP= POMi/PBEA |  | #VALUE!
Note on A8: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A9: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on A11: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F11: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on F12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on G12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H11: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on H12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J11: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on J12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L11: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on L12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M11: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on N11: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O11: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Hoja1
FORMATO No.1
INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloria Municipal de Armenia
Entidad: | Entidad | Municipio de Armenia- ( Sria de Gobierno y Depto Adtivo de Bienes ySuministros )
Representante Legal: | Rep.Legal | Oscar Castellanos Tabares
NIT: | NIT | 890.000-464-3
Periodo fiscal que cubre: | Periodo fiscal que cubre | Vigencia 2018
Modalidad de Auditoria: | Modalidad de Auditoria | Denuncia Ciudadana DP-018-0108
Fecha de Suscripción: | Fecha Suscripción | Abril 01 de 2019
| Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
| 1 | 1603001 | Mantenimiento estado del Parque automotor del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Armenia- Incumplimiento de la Resolucion NO.0661 de 2014 | Los vehiculos con que cuenta el Cuerpo oficial de Bomberos no todos se encuentran en condiciones optimas de funcionamiento | El estado actual de los vehiculos del Cuerpo Oficial de Bomberos no se armoniza con los estandares fijados en la Resolucion No 661 de 2014. | Realizar un diagnóstico del estado actual de cada uno de los Vehiculos que hacen parte del parque automotor del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia. | Conocer el estado actual de los vehiculos que requieren la inetervencion | Contratar un profesional en mecanica automotriz para vehiculos especializados del Cuerpo Oficial de Bomberos para que realice el diagnóstico de los mismos. | Informe del Diagnóstico | 1 | 2019-04-20 | 2019-07-20 | 13 | Secretaria de Gobieno y Convivencia ( Estacion cuerpo Oficial de Bomberos)
[8 empty] | Socializacion del diagnóstico de los vehiculos a través del Comité Operativo de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, evidenciado mediante acta. | Acta de Comité Operativo | 1 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 4.4286
[8 empty] | Elaborar y ejecutar un Plan de Acción que permita el mejoramiento del estado de los vehiculos | Plan de Accion elaborado y ejecutado | 1 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 12.8571 | Secretaria de Gobieno y Convivencia ( Estacion cuerpo Oficial de Bomberos) y el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros.
| 2 | 1603100 | Incumplimiento al Código Nacional de Tránsito Terrestre ( Vehiculos adscritos al cuperpo oficial de Bomberos SIN PLACA) | Vehiculos del Cuerpo Oficial de Bomberos sin identificacion plena | Debilidad en la operación de los Vehiculos del cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia | Gestionar ante las Entidades competentes los tramites correspondientes para la legalización de los vehiculos | Cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la legalidad y uso de los vehiculos del Cuerpo Ofical de Bomberos | Realizar Mesa de Trabajo con la participación del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Secretaria de Gobierno y Conviencia y Cuerpo Oficial de Bomberos; con el fin de Coordinar y designar los responsables para realizar los trámites ante las Entidades encargadas de legalizar los vehiculos del Cuerpo Oficial de Bomberos. | Mesa de Trabajo | 1 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 4.2857 | Secretaria de Gobieno y Convivencia ( Estacion cuerpo Oficial de Bomberos) Departamento Administrativo de Biens y Suministros
[8 empty] | Realizar seguimiento cada dos meses, de los avances con respecto a la legalización de los vehiculos, evidenciado a través de actas.. | Actas de seguimiento. | 6 | 2019-06-01 | 2020-05-01 | 47.8571 | Secretaria de Gobieno y Convivencia ( Estacion Cuerpo Oficial de Bomberos) Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
OSCAR CASTELLANOS TABARES Alcalde
Note on A13: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on B15: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on C15: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on G15: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on H15: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on K15: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on L15: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on M15: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último