## PLAN MEJORAMIENTO
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Seguimiento Especial a la Contratación Delegada
VIGENCIA: 2020
FECHA DE SUSCRIPCION: 01 de marzo de 2021
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Deficiencias en la planificación precontractual Estudios Previos, Estudios del Sector, Minuta del Contrato, invitación y propuesta con incoherencias y Documentos adicionales (Hoja de Vida, idoneidad, inhabilidades e incompatibilidades), sin los requisitos de ley (copias, falta de firmas, etc). | Realizar revisión y verificación previa al Acta de Inicio de todos los documentos precontractuales, garantizandosu coherencia, la trazabilidad documental y cumplimiento de los requisitos de ley. | Garantizar que en todos los contratos de prestación de servicios, los documentos sean coherentes con el objeto del contrato, las obligaciones, trazabilidad documental y cumplimiento de los requisitos de ley. | Certificar mediante la firma de la lista de chequeo por parte del responsable en cada dependencia, la coherencia, la trazabilidad documental y cumplimiento de los requisitos de ley, de los documentos precontractuales. | 100% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 43 | Secretarias: Gobierno y Convivencia, Infraestructura, Tránsito y Transporte; Tics; Desarrollo Económico, Salud, Educación y Desarrollo Social; Departamentos Administrativos: Bienes y Suministros, Planeación, Hacienda, Control Interno Disciplinario, Fortalecimiento Institucional, y Control Interno
2 | Deficiencias en la publicación de documentos en el SECOP II y en el SIA-OBSERVA. | Realizar la correcta y oportuna publicación de todos los documentos precontractuales y contractuales en el SECOP II y en el SIA-OBSERVA | Garantizar que todos los contratos cuenten con las publicaciones en el SECOP II y en el SIA-OBSERVA | Anexar al expediente contractual el pantallazo de publicación en el SECOP II, y en el SIA-OBSERVA, de acuerdo al desarrollo del proceso contractual (documentos precontractuales y contractuales). | 100% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 43 | Secretarias: Gobierno y Convivencia, Salud, Infraestructura; Desarrollo Social, Desarrollo Económico. Deparatmentos Administrativos: Planeación, Hacienda, Control Interno Disciplinario; Juridico y Fortalecimiento Institucional
3 | Deficiencias en la supervisión del contrato Contratos sin las evidencias de ejecución y sin los respectivos soportes que determinen la trazabilidad en la ejecución del mismo. No se evidencian los pagos del contratista que acrediten el cumplimiento de parafiscales. Contratos sin claridad en cuanto a la designación de supervisor. | Realizar revisión y verificación de todos los documentos de ejcución contractual, previo a la suscripcion del certificado de supervision, garantizando su coherencia, la trazabilidad de las actividades en cumplimiento de las obligaciones y cumplimiento de los requisitos de ley. | Garantizar que en todos los contratos, se encuentren las evidencias digitales y documentales del cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato. | Certificar en la lista de chequeo por parte del supervisor, la existencia de todos los documentos de ejecución contractual, la trazabilidad y evidencia de las actividades en cumplimiento de las obligaciones y de los requisitos de ley. | 100% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 43 | Secretarias: Gobierno y Convivencia, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Tránsito y Transporte,Tics, Salud. Infraestructura y Educación; Departamentos Administrativos: Planeación, Hacienda, Control Interno Disciplinario, Juridico y Fortalecimiento Institucional
4 | Deficiencias en la destinación correspondiente a "SGP PROPOSITO GENERAL" | Realización de una mesa de trabajo entre el Departamento Administrativo de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación | Unificación de criterios para la destinación apropiada de los recursos del SGP PROPOSITO GENERAL | Convocar mesa de trabajo entre el personal que maneja el tema en los Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación. | 1 Mesa de trabajo, evidenciada mediante acta, en la cual se describa la destinación apropiada del SGP PROPOSITO GENERAL | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 8 | Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación.
Responsable del Proceso: Secretario y/o Director: Todas las dependencias NOTA: Este plan de mejoramiento es compilado de los pm enviados por cada una de las dependencias, debidamente firmados.
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C7: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D7: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E7: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F7: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G7: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H7: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I7: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J7: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K7: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento