## plan mejoramiento
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia
Entidad: |  | MUNICIPIO DE ARMENIA - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Representante Legal: JOSE MANUEL RIOS MORALES |  | YEISON ANDRES PEREZ LOTERO ( E )
NIT: |  | 890.000.464-3
Periodo fiscal que cubre: Vigencias 2016 -2019 |  | VIGENCIAS 2016- 2019
Modalidad de Auditoria: |  | DENUNCIA No. 019-0036 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MODIFICADO
Fecha de Suscripción |  | 2021-04-28
Numero consecutivo del Hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | 1103002 | Hallazgo No. 1 Inconsistencias en el manejo del recurso - presupuesto participativo en las vigencias 2016 – 2017 – 2018. (Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal). | Falta de seguimiento y control a la distribución y ejecución de los recursos, | Posible incumplimiento de las metas del plan de desarrollo en cuanto a cobertura de presupuesto participativo | Compilar y Socializar la normatividad vigente concordante con el Acuerdo 001 de 2011 | Definir la continuidad y aplicabilidad del Acuerdo 001 de 2011, acorde a la normatividad local y nacional vigente. | Mesas de trabajo para consolidar un documento compilado según concordancia y vigencia normativa. | Reuniones evidenciadas mediante Actas que demuestren la elaboracion del documento compilado | 4 actas donde se evidencie el avanace del documento complilado | 2021-05-02 | 2021-08-30 | 17 | Secretaria de Desarrollo Social (UPC)
[5 empty] | Implementar Mecanismo de control y seguimiento para el presupuesto participativo | Lograr la efectividad en el procedimiento de apropiación, distribucion, asignación y ejecución del presupuesto participativo. | Conformar el Comité Técnico de Control y Seguimiento del presupuesto participativo mediante acto administrativo. | Reuniones evidenciadas mediante Actas donde se muestre el avance para la elaboración del Acto Administrativo del Comité Tecnico de Control y Seguimiento del Presupuesto Participativo | Acto Administrativo | 2021-05-02 | 2021-08-30 | 17 | Secretaria de Desarrollo Social (UPC)
[7 empty] | Actualizar mensualmente en excel la matriz de seguimiento del proceso de avance de ejecución del presupuesto participativo en las diferentes vigencias (2016-2021) | Hoja de calculo Excel, donde se evidencie el seguimiento de la ejecución del preuspuesto participativo. | 8 seguimientos | 2021-05-02 | 2021-12-31 | 34.7143 | Secretaria de Desarrollo Social (UPC)
[7 empty] | Realizar reuniones de informe de avance de ejecucion del presupuesto participativo con las ocho Organizaciones Asocomunales y Ediles | Reuniones evidenciadas mediante Actas que contengas los informes de avance de la ejecución del presupuesto participativo. | 8 Actas de reunion | 2021-05-02 | 2021-12-31 | 34.7143 | Secretaria de Desarrollo Social (UPC)
1 | 1103002 | Hallazgo No. 1 Inconsistencias en el manejo del recurso - presupuesto participativo en las vigencias 2016 – 2017 – 2018. (Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal). | Falta de seguimiento y control a la distribución y ejecución de los recursos, | Posible incumplimiento de las metas del plan de desarrollo – en cuanto a cobertura de presupuesto participativo | Verificar el procedimiento de distribución para los proyectos de presupuesto participativo. | Consolidar la normatividad local y nacional vigente para lograr la efectividad en la distribución y ejecución del recurso por concepto de presupuesto participativo. | Realizar con el Departamento Administrativo de Planeación y Codelpa una mesa de trabajo para la revisión normativa que define la distribucón de los recursos para el presupuesto participativo y su posterior socialización con la comunidad por ese despacho. | Mesa de Trabajo | Acta de reunión Una (1) | 2021-05-02 | 2021-08-31 | 17 | Secretaria de Desarrollo Social (UPC) Departamento Administrativo de Planeacion /CODELPA
[5 empty] | Realizar mesas de trabajo para la actualización del procedimiento de la guia metodologica de los proyectos de presupuesto participativo | Verificar la Guia Metodologica y procedimiento para el presupuesto participativo, actualizando o ajustando los requisitos para la consolidacion de proyectos. | Mesas de trabajo para actualizar el procedimiento y aplicación de la guia metodologica del presupuesto participativo de acuerdo a cada uno de las Organizaciones.Comunales | Guia Metodológica actualizada y normalizada de los proyectos de presupuesto participativo | Documento actualizado y normalizado | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 8.5714 | Secretaria de Desarrollo Social (UPC),
[8 empty] | mesas de trabajo | 6 actas | 2021-05-02 | 2021-10-31 | 26 | Secretatia de Desarrollo Social (UPC), Secretaria de Desarrollo Economico, Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Secretaria de Instraestructura, Secretaria de Gobierno, Secreataria Tic.
MARY LUZ OSPINA GARCIA Secretaria de Desarrollo Social | [6 empty] | YEISON ANDRES PEREZ LOTERO Alcalde ( E)
Note on A9: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A11: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F11: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G11: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H11: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J11: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K11: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L11: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M11: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último