## 15 DESPACHO (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
43 | Incumplimiento en la realización de las reuniones del comité operativo de la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Presidir el Comité Operativo como lo estipula la norma, para evaluar el resultado de gestión de la Secretaría. Establecer reuniones del Comité Operativo para evaluar la gestión realizada por cada una de las áreas que conforman la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Dar cumplimiento a lo establecido en el Parágrafo Segundo del Artículo Tercero de la Resolución Municipal No. 120 de 06 de marzo de 2018 el cual reza: “Al interior de cada proceso se contará con un comité operativo, el cual se reunirá de forma ordinaria una vez al mes, dejando constancia de ello en acta”. | Realizar mensualmente el Comité Operativo para planear, controlar y hacer seguimiento a las actividades realizadas por la Secretaría y consignarlo en Acta y control de asistencia | Actas y control de asistencia de los Comités Operativos mensuales Siete (7) actas de reunion y control de asistencia del comité operativo para establecer compromisos | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Secretario de Gobierno y Convivencia
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 14 VICTIMAS (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
40 | Indebida actualización de la matriz caracterización de procesos y actividades contenidas en el formato identificado con (código: m-sg-pgo-002, fecha: 30/12/2022, versión: 009). | Actualizar la matríz de Caracterización de Procesosy Actividades de la Secretaría. Realizar reuniones con cada una de las areas enmarcadas en la Matríz de Caracterización de Procesos y Actividades, para la actualización correspondiente acorde a su misionalidad. | Realizar la debida actualización de la Matríz de Caracterización de Procesos y Actividades, consecuente con la misionalidad de la oficina de Atención a Víctimas del municipio de Armenia Ejecutar los procesos y actividades de acuerdo con la matriz actualizada. | Realizar reuniones con cada una de las areas enmarcadas en la Matríz de Caracterización de Procesos y Actividades, para la actualización correspondiente acorde a su misionalidad. Actualizar la matríz de Caracterización de Procesosy Actividades código: m-sg-pgo-002, fecha: 30/12/2022, versión: 009, de la Secretría de Gobierno y Convivencia, mediante Acta de reunión de reunión del Comite Operativo. | Actas, control de asistencia y registro fotografico de reuniones realizadas con los responsables de las actividades de la Matríz de Caracterización de Procesos de la Secretaría. Matriz de Caracterización aprobada y normalizada. | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 12 | Enlace Calidad
41 | Inexistencia de tablas de retención documental TRD de la oficina de atención a victimas | Elaborar acorde a las actividades realizadas por la oficina de Atención a Víctimas las Tablas de Retención Documental. Realizar reunión entre el líder de la oficina de Atención a Víctimas, el Gestor Documental y el Enlace de Calidad de la Secretaría, para elaborar las correspondientes Tablas de Retención Documental. | Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Archivo, en relación a las Tablas de Retención Documental. | Realizar reunión entre el líder de la oficina de Atención a Víctimas, el Gestor Documental y el Enlace de Calidad de la Secretaría, para relizar las correspondientes Tablas de Retención Documental. Elaborar y aplicar lasTablas de Retención Documental de acuerdo a las actividades realizadas por la oficina de Atención a Víctimas | Solicitud mediante oficio al Departamento Adminstrativo de Fortalecimiento Institucional el estado o avance de la aprobacion de las TRD aprobadas por parte de la Secretaria de Gobierno y Convivencia Tablas de retención documental elaboradas y aplicadas. | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 8 | Secretario de Gobierno y Convivencia
42 | Deficiencias en la evaluación y resultado de la actividad: 9.5. atención a grupos vulnerables - víctimas del conflicto. | Aplicar el formato establecido acorde a la norma para la medición de la satisfacción en la atención del Grupo de Valor. Dilgenciar el formato VIG-R-AM-PGG-048, y realizar el correspondiente diagnóstico, para evaluar la atención al grupo de valor. | Evaluar la satisfacción del servicio prestado al grupo de valor corresponidente, para la toma de acciones correctivas o de mejora entre el proceso. Aplicar el formato establecido acorde a la norma para la medición de la satisfacción en la atención del Grupo de Valor. | Dilgenciar el formato VIG-R-AM-PGG-048, y realizar el correspondiente diagnóstico, para evaluar la atención al grupo de valor. Evaluar la satisfacción del servicio prestado al grupo de valor corresponidente, para la toma de acciones correctivas o de mejora entre el proceso, mediante informe realizado por el lider del área. | Actas, control de asistencia y registro fotografico donde se consigne el resultado de la aplicación del formato VIG-R-AM-PGG-048, su correspondiente evaluación y acciones a tomar de manera trimestral Informe trimestral de la evaluación de la satisfacción del servicio prestado al grupo de valor. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Secretario de Gobierno y Convivencia
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 13 CONTRATACION (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
34 | Deficiencias y debilidades en la calidad de la información aportada por la dependencia auditada, imposibilitando la verificación de la misma; además de ausencia de elementos suficientes y necesarios para el desarrollo normal de la auditoría. | Realizar plan de contingencia para procurar la integridad de conservación del acervo documental Entregar de forma oportuna la información requerida por el equipo auditor en el desarrollo de las auditorias a realizar a la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Tener la documentacion acorde a los parametros establecidos en la Ley General de Archivo, para su conservacion y efectiva consulta. Tener la documentacion acorde a lo requerido por el equipo auditor en el desarrollo de sus funciones. | Realizar control mensual al plan de contingencia realizando a la debida conservación documental producida por el área, mediante actas donde quede consignado el seguimiento. Asignación de un funcionario que sirva de enlace para la entrega de la información requerida por parte del equipo auditor. | Actas, control de asistencia y registro fotografico mensual de reunión para el seguimiento a la documentación. Un (1) Funcionario enlace | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Gestor documental
35 | Extemporaneidad en el cargue de la documentación contractual completa en las etapas precontractual, contractual y Postcontractual en cuanto al portal transaccional SIA Observa y SECOP II. | Realizar control mas exhaustivo al cargue de la información a los portales transaccionales. Establecer un punto de control a traves del lider de contratación para verificar el cargue de los procesos contractuales en las plataformas SIA Observa y SECOP II. | Reportar a tiempo la información, consecuente a los principios y postulados que orientan la buena fe administrativa. Reportar a tiempo la información contractual para el cargue de los procesos en los aplicativos SIA Observa y SECOP II | Realizar seguimiento mensual a los portales transaccionales y dejar constancia mediante acta de reunión con los responsables de realizar dicha actividad de cargue de documentación. | Actas, control de asistencia y registro fotografico con los pantallazos de reunión para evaluar el cargue de la documentación de manera mensual Actas mensuales de reunión. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider Actividad Contratación Estatal
36 | Incumplimiento en el ejercicio de las labores de supervisión a ejercer, frente al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos designados | Solicitar capacitación para los supervisores de los diferentes contratos Realizar jornadas de capaciatción a los supervisores para ejercer seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos designados | Levar a cabo una adecuada supervision de los contratos Cumplir con la aplicación de la normatividad vigente en cuanto a la supervisión de los contratos de la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Realizar seguimiento mensual a una muestra aleatoria de los contratos. El lider de cada área deberá realizar seguimiento mensual de forma aleatoria a los contratos supervisados por el personal a su cargo, evidenciado mediante actas | Actas, control de asistencia y registro fotogafico del seguimiento mensual a los contratos. Actas mensuales de seguimiento a los contratos de cada área. | 2023-06-15 | 2023-08-30 | 28 | Lider Actividad Contratación Estatal
37 | Inobservancia de la ley 80 de 1993 y del manual de contratación del Municipio de Armenia al no verificar la idoneidad y/o experiencia requerida y relacionada. | Solicitar capacitacion con el Departamento Adminstrativo Juridico en cuanto al Manual de Contratación del Municipio de Armenia y fortalecimiento de las etapas contractuales. | Realizar el proceso de contratación de manera adecuada en cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratación del Municipio de Armenia. | Solicitar Capacitación por parte del Departamento Administrativo Juridico relacionado el tema de Manual de Contratación Verificar la idoneidad y la experiencia del contratista para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de acuerdo con su perfil y el manual de contratación del municipio de Armenia. | Una (1) Solicitud de capacitación al Departamento Administrativo Juridico Manual de Contratación del municipio de Armenia socializado. | 2023-06-15 | 30/08//2023 | 28 | Lider Actividad Contratación Estatal
38 | Inobservancia del manual de contratación frente a las actividades que se deben adelantar, en caso de presentarse situaciones que ameriten la suspensión del contrato. | Solicitar capacitación al Departamento Administrativo Juridico con el fin de concer a fondo el Manual de Contratación de la entidad | Mejora en los procesos de contratación cuando se presenten situaciones que ameriten la suspension de los contratos de la Secretaria Adelantar las actuaciones que sean requeridas en cuanto a la suspensión de contratos de conformidad con el Manual de Contratación. | Solicitar Capacitación por parte del Departamento Administrativo Juridico relacionado el tema de Manual de Contratación Cumplir con lo establecido en el manual de contratación en caso de suspensión por el no cumplimiento de las obligaciones contractuales | Solicitud de capacitación al Departamento Administrativo Juridico, y seguimiento trimestral mediante Acta, registro fotografico y listado de asistencia de los contratos que ameriten suspension. Manual de Contratación del municipio de Armenia socializado. | 2023-06-15 | 2023-08-30 | 28 | Lider Actividad Contratación Estatal
39 | Incumplimiento en la gestión documental del proceso por falta de firmas en Documentos precontractuales. | Realizar revisión a la documentación producida en el área de contratación para verificar el cumplimiento y aplicación de las normas de calidad y contractual. Revisar la documentación producida en el área de contratación para verificar el cumplimiento y aplicación de las normas de calidad y contractuales | Dar cumplimiento al lleno de requisitos al elaborar documentación o aplicar los formatos establecidos por las áreas de Gestion de Calidad y Contratación Dar cumplimiento al lleno de requisitos al elaborar documentación o aplicar los formatos establecidos por el área de Contratación | Hacer seguimiento trimestral por parte del Enlace de Calidad y el Líder del área a los expedientes contractuales para la verificación del cumplimiento de la norma. Hacer seguimiento trimestral por parte del Enlace de Calidad y el Líder del área a los expedientes contractuales para verificar el lleno de requisitos, mediante informe. | Actas, control de asistencia y registro fotografico de reunión para evidenciar el seguimiento y control del lleno de los requisitos en la documentación elaborada, de manera trimestral. Informe de seguimiento trimestral a los expedientes contractuales con el lleno de requisitos. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Gestor documental ,Enlace de Calidad y lider del proceso
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 12 BOMBEROS (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
32 | Incumplimiento de los requisitos pre y contractuales relacionados con el contrato no. 2022-4717 “Mantenimiento de equipos menores” correspondiente al cuerpo oficial de bomberos oficiales de Armenia COBA. | Realizar revisión a la documentación producida en el área de contratación para verificar el cumplimiento y aplicación de las normas de calidad y contractual. Revisar la documentación producida en el área de contratación del COBA para verificar el cumplimiento y aplicación de las normas de calidad y contractuales vigentes. | Dar cumplimiento al lleno de requisitos propuestos en el manual de contratacion de la entidad | Hacer seguimiento trimestral por parte del Líder del área a los expedientes contractuales para la verificación del cumplimiento de la norma, a traves de acta. | Actas , control de asistencia y registro fotografico de reunión trimestral para evidenciar el seguimiento y control del lleno de los requisitos en la documentación elaborada. Actas trimestrales de verificación de cumplimiento de requisitos de calidad y contractuales. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de proceso de contratacion
33 | Incumplimiento de los requisitos legales en cuanto al registro nacional automotor de los vehículos Automotores pertenecientes al cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Armenia. | Solicitud al Departamento Administrativo Juridico para promover accion popular en contra del Ministerio de Trasnporte con el fin de lograr la inscripcion en el RUNT de los vehiculos autoomotores del cuerpo oficial de bomberos. Realizar solicitud al Departamento Administrativo Juridico para promover accion popular en contra del Ministerio de Trasnporte con el fin de lograr la inscripcion en el RUNT de los vehiculos autoomotores del cuerpo oficial de bomberos. | Inscipcion en el Runt de los vehiculos con sus respectivos requisitos acorde a la Ley 769 de 2022 Contar con la Acción Popular Interpuesta contra el Ministerio de Transporte. | Oficio de solicitud al Departamento Administrativo Juridico Seguimiento al requerimiento realizado al Departamento Administrativo Juridico. | Un oficio de solicitud Una (1) Solicitud radicada al Deparatamento Administrativo Juridico. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Secretario de Gobierno
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 11 OMGERD (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
29 | Incumplimiento de la ley 1523 de 2012 en cuanto a la adopción e implementación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desastres. | Realizar proceso contractual para la elaboración del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | Dar cumplimiento a lo estipulado en Ley 1523 de 2012, Artículo 37. | Iniciar proceso contractual para la elaboración del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Ejecutar el proceso contractual para la elaboración del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | Contrato elaborado para la elaboración del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Un (1) Contrato para la elaboración del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Actividad Gestión del Riesgo
30 | Inobservancia de cumplimiento a las Actividades 1 y 3 de la Matriz de Caracterización de Procesos y Actividades | Solicitar a las Instituciones Educativas del Municipio los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo y revisar para su aprobación. Requerir a las Instituciones Educativas del Municipio los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo y revisar para su aprobación. | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1499 de 217 MIPG y la Ley 1523 de 2012, Artículo 37. | Oficios dirigido a las 29 Instituciones Educativas, solicitar los Planes Escolares para ser revisados y aprobados por Gestión del Riesgo Aprobar los Planes Escolares para la gestión del riesgo enviados por la 29 Instituciones educativas, mediante oficio. | Oficios dirigidos a las 29 Instituciones Educativas Oficios dirigidos a las 29 Instituciones Educativas requiriendo los planes de gestión del riesgo. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Actividad Gestión del Riesgo
31 | Ausencia de seguimiento y verificación del cumplimiento del plan de contingencia aprobado y no aprobados para la realización de los eventos con Afluencia de Público. | Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de los planes de contingencia aprobados y no aprobados para la realización de los eventos con Afluencia de Público. Requerir los planes de contingencia a los empresarios y/o interesados para la realización de eventos de afluencia masiva de publico. | Realizar el control en la implementación y validación de los planes de contingencia acorde a lo estipulado en el Decreto 3888 de 21007. | Realizar acompañamiento a los eventos que requieran plan de contingencia y levantar las alertas correspondientes, Realizar acompañamiento a los eventos que requieran plan de contingencia y levantar las alertas correspondientes, mediante actas de visitas. | Actas de visita a eventos para verificacion del lleno de requisitos de los planes de contingencia aprobados para el evento | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Actividad Gestión del Riesgo
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 10 LICENCIAS ESPAC. PUBLI. (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
26 | Carencia de seguimiento, control y monitoreo a la renovación de licencias de ocupación de Espacio Público con venta informal. | Realizar seguimiento y control a la renovación de licencias de espacio publico con venta informal Realizar seguimiento y control a la renovación de licencias de espacio publico con venta informal para la verificación del cumplimiento de los requisitos. | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 049 de 2007, Artículo 105, Numeral 4 y Artículo 107. | Realizar visitas mensuales a los puestos de los vendedores ambulantes que se encuentran censados para la verificación del lleno de requisitos | Actas , registro fotografico y control de asistencia de las visitas a los vendedores ambulantes, con sus correspondientes alertas. | 2023-06-15 | 31//12/2023 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
27 | Inconsistencias en el cumplimiento de la Gestión documental de la secretaría de gobierno y convivencia (omisiones en el proceso archivo de documentos e inadecuada conservación de los documentos en expediente). | Realizar socialización de la Ley de archivo y de MIPG en procura de la integridad de conservación del acervo documental. | Tener la documentacion acorde a los parametros establecidos en la Ley General de Archivo, para su conservacion y efectiva consulta. Unificar criterios para la conservación de la documentacion acorde a los parametros establecidos en la Ley General de Archivo, para su efectiva consulta. | Realizar control mensual al plan de contingencia realizado a la debida conservación documental producida por el área, mediante actas donde quede consignado el seguimiento. | Actas, control de asistencia y registro fotografico de reunión para el seguimiento a la documentación mensual Actas mensuales de seguimiento al acervo documental | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia Gestor documental y Enlace Calidad
28 | Incumplimiento al acuerdo municipal no. 049 de 2007, capitulo IV, Artículo 108. Comportamientos sancionables para los vendedores ambulantes o estacionarios con licencias y artículo 111. Activase el comité para la protección del espacio público. | Revisar el Acuerdo 049 de 2007 en relacion a la creación del comité para la protección del espacio público. Crear y activar el Comité para la protección del espacio público según el Acuerdo 049 de 2007 | Cumplir con lo estipulado en el Acuerdo 049 de 2007, Artículo 111 y 112. | Poner en marcha del Comité para la protección del espacio Publico para las ventas informales. | Un (1) Acto Administrativo de creación y activación del comité para la protección del espacio público. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 9 REG Y VIG DE EVENTOS (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
24 | Incumplimiento frente a los requisitos para la realización de eventos con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas - lista de chequeo | Realizar revisión a la normatividad relacionada para el cumplimiento de requisitos para la realización de eventos con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas, verificando lista de chequeo. Revisar y analizar la normatividad relacionada para el cumplimiento de requisitos para la realización de eventos con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas, verificando lista de chequeo. | Dar cumplimiento a lo estipulado en Ley 1493 de 2011, el Decreto reglamentario 1080 de 2015, Decreto 019 y 035 de 2009. | Realizar seguimiento mensual mediante Acta, registro fotografico y control de asistencia a los requisitos solcitados para cada evento con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas, que se solciten a la Secretaría de Gobierno. Aplicar la normatividad vigente con respecto a los eventos con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas, que se soliciten a la Secretaría de Gobierno, evidenciado mediante actas. | Actas, control de asistencia y registro fotografico, de verificación mensual a los expedientes de eventos solicitados a la Secretaria, evidenciando las inconsistencias pertinentes. Actas mensuales de seguimiento a los eventos realizados. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Secretario de Gobierno y Convivencia
25 | Incumplimiento parcial del decreto 019 del 13 de febrero de 2009 “por medio del cual se establecen unos requisitos para la celebración de espectáculos públicos en la ciudad de armenia y se dictan otras disposiciones”. | Revisar la normatividad relacionada para dar cumplimiento a los requisitos de la celebración de espectaculos publicos en la ciudad de Armenia. Revisar y analizar la normatividad relacionada para el cumplimiento de requisitos para la realización de eventos con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas, verificando lista de chequeo. | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 019 del 13 de febero de 2009. | Relizar seguimiento mesual mediante Acta, control de asistencia y registro fotografico del cumplimiento a los requisitos del Decreto 019 del 13 de febrero de 2009 y acto adminitrsativo de actualizacion de la norma. Aplicar la normatividad vigente con respecto a los eventos con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas, que se soliciten a la Secretaría de Gobierno, evidenciado mediante actas. | Actas, control de asistencia y registro fotografico mensual a los expedientes relacionados a la celebracion de espectaculos publicos en la ciudad de Armenia. Y Acto administrativo (Decreto) Actas mensuales de seguimiento a los eventos realizados. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Secretario de Gobierno y Convivencia
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 8 ASUNTOS RELIGIOSOS (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
22 | Ausencia de control en el proceso para la selección de los integrantes representantes de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el estado. | Realizar revisión a la normatividad relacionada para el cumplimiento de requisitos para la selección de los integrantes representantes de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el estado. Revisar la normatividad relacionada para el cumplimiento de requisitos para la selección de los integrantes representantes de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el estado. | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 056 de 2016 Artículo 2; Decreto 357 de 2021 Artículo 2 y MIPG. | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos solicitados para la selección de los integrantes representantes de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el estado. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los requisitos de los documentos solicitados para la selección de los integrantes representantes de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el estado. | Actas , control de asistencia y registro fotografico de la verificación trimestral a los expedientes donde reposan los documentos de los integrantes representantes de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el estado. Informe Trimestral de los expedientes. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
23 | Incumplimiento de la ley General de Archivo, ley 594 de 2000, acuerdo 042 de 2002. | Realizar socialización de la Ley de archivo y de MIPG en procura de la integridad de conservación del acervo documental. | Tener la documentacion acorde a los parametros establecidos en la Ley General de Archivo, para su conservacion y efectiva consulta. Unificar criterios para la conservación de la documentacion acorde a los parametros establecidos en la Ley General de Archivo, para su efectiva consulta. | Realizar control mensual al plan de contingencia realizado a la debida conservación documental producida por el área, mediante actas, control de asistencia y registro fotografico donde quede consignado el seguimiento. | Actas , control de asistencia y registro fotografico de la verificación trimestral a los expedientes donde reposan los documentos de los integrantes representantes de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el estado. Actas mensuales de seguimiento del acervo documental. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Gestor Documental
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 7 ETNIAS (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
20 | Ausencia de seguimiento y control de las solicitudes que realizan los ciudadanos. | Realizar seguimiento y control de las solicitudes que realizan los ciudadanos pertenecientes a la comunidad étnica. Realizar el diligenciamiento del formato VIG-R-AM-PGG-048 , calificación del servicio prestado y del fomato R-AM-SGI-037 para el control de correpondencia | Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1437 de 2011; Ley 1755 de 2015 y de MIPG; en lo que respecta al proceder de las solcitudes realizadas por la comunidad. | Realizar el diligenciamiento del formato VIG-R-AM-PGG-048 , calificación del servicio prestado y del fomato R-AM-SGI-037 para el control de correpondencia Realizar seguimiento y control mensual de las solicitudes que realizan los ciudadanos de forma fisica, por correo electronico o intranet. | Numero de formatos diligenciados/ Numero de solicitudes recibidas e informe mediante acta de seguimiento a la atencion de los usuarios Informe mensual de seguimiento a la atencion de los usuarios. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
21 | Ausencia de Acciones Documentadas como evidencia en el cumplimiento del objetivo del proceso para con la comunidad, así como para la identificación de mejoras al mismo. | Realizar socialización de la Ley de archivo y de MIPG en procura de la integridad de conservación del acervo documental. Realizar una adecuada conservación de las evidencias de cumplimiento de las acciones ejecutadas con las comunidades indigenas y afro en la ciudad de Armenia. | Tener la documentacion acorde a los parametros establecidos en la Ley General de Archivo, para su conservacion y efectiva consulta. Contar con todas las evidencias de las actividades realizadas y dirigidas a las comunidades indigenas y afro de la ciudad de Armenia. | Realizar control mensual al plan de contingencia realizado a la debida conservación documental producida por el área, mediante actas, control de asistencia y registro fotografico donde quede consignado el seguimiento. Establecer un seguimiento a las evidencias de acuerdo con las actividades realizadas, asi mismo archivarlas de acuerdo con el tema en los expedientes correspondientes | Actas, control de asistencia y registro fotografico de reunión para el seguimiento a la documentación. Expedientes con la totalidad de evidencias adjuntas de las comunidades indigenas y Afro. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Gestor Documental
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 6 ARRENDAMIENTOS (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
18 | Deficiencia en la Documentación para la Trazabilidad de Procesos. | Realizar seguimiento y control de las solicitudes que realizan los ciudadanos en relación al área de arrendamientos | Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1437 de 2011; Ley 1755 de 2015; de MIPG y Ley 820 de2003; en lo que respecta al proceder de las solcitudes realizadas por la comunidad. | Realizar el diligenciamiento del formato VIG-R-AM-PGG-048 calificación del servicio prestado y del fomato R-AM-SGI-037 para el control de correpondencia | Numero de formatos diligenciados/ Numero de solicitudes recibidas | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
19 | Inexistencia de evidencia de procesos desarrollados por la secretaría. | Socializar la matriz de caracterización de procesos y actividades para el conocimiento de las tareas a realizar en el área de arrendamientos. | Dar a conocer las actividades registradas en la la matriz de caracterización de procesos y actividades para su correspondiente cumplimiento. | Realizar la Socialización de la matriz de caracterización de procesos y actividades para el conocimiento de las tareas a realizar en el área de arrendamientos. Realizar una Socialización de la matriz de caracterización de procesos y actividades para el conocimiento de las tareas a realizar en el área de arrendamientos. | Un Acta de reunión para la socialización de la matriz de caracterización del área, control de asistencia y registro fotografico de reunión donde se consigne la socializacion de la matriz y los compromisos pertinentes. Un Acta de reunión para la socialización de la matriz de caracterización del área | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 5 SEGUNDAS INSTANCIAS (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
17 | Deficiencias y debilidades en la calidad de la información aportada por la dependencia auditada, imposibilitando la verificación de la misma; además de ausencia de elementos suficientes y necesarios para el desarrollo normal de la Auditoría. | Realizar seguimiento y control a las actividades del área para procurar la integridad y conservación del acervo documental Entregar de forma oportuna la información requerida por el equipo auditor en el desarrollo de las auditorias a realizar a la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Tener la documentacion acorde a los parametros establecidos en la Ley General de Archivo, para su conservacion y efectiva consulta. Tener la documentacion acorde a lo requerido por el equipo auditor en el desarrollo de sus funciones. | Asignación de un funcionario que sirva de enlace para la entrega de la información requerida por parte del equipo auditor. | Actas, control de asistencia y registro fotogafico de reunión para el seguimiento a la documentación de manera mensual Un (1) Funcionario Enlace | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia y Gestor Documental
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 4 COMISIONES CIVILES (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
12 | Incumplimientos de los términos dispuestos por el código general del proceso, y código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo para ejecutar los despachos comisorios proferidos por los juzgados. | Elaborar agenda de manera mensual, con el fin materializar los despachos comisorios allegados por la jurisdiccion ordinaria de conformidad con su orden de llegada. | Dar cumplimiento a los terminos dispuestos en el codigo general del proceso y codigo del procedimiento administrativo | Agenda mensual discriminada en cuadro Excel | Informe mensual | 2023-06-15 | 2023-12-31 |  | Lider de la Operación de Comisiones Civiles
13 | Ausencia del formato “Información en detalle del PQRSD” que registra la radicación de la solicitud en la plataforma de servicio de atención al ciudadano SAC, para seguimiento, control y contestación a tiempo de la misma. | No tramitar ningun dspacho comisorio que no se encuentre con el respectivo cuadro de radicion del Sistema de Atencion al Ciudadano establecido por la Alcaldia de Armenia. Creación de procedimiento para el tramite de los procesos radicados a traves de los canales oficiales de recepción de la Alcaldía de Armenia desde el momento de la radicación hasta el momento de la finalización de lo ordenado en el despacho comisorio, diseñando. | Registrar una adecuada trazabilidad de la petición teniendo en cuenta el cumplimiento en los terminos de respuesta. | Radicar cada una de las PQRSD en el SAC con el fin que tenga el radicado del sistema y tenga un control de las mismas. | Informe mensual en el que se incluya un recuadro con el numero de PQRSD asignado por el SAC. Procedimiento creado y normalizado. Programa de reparto que permita realizar la distribución de los despachos comisorios de forma equitativa a la totalidad de las inspecciones adscritas a la Alcaldia de Armenia. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Operación de Comisiones Civiles
14 | Ausencia de información clave en la base de datos de seguimiento de diligencias para el control integral del proceso de ejecución de Comisiones Civiles. | Diligenciar un formato para consignar toda la información de cada proceso radicado en el área de Comisiones Civiles. | Asegurar la identificación, descripción, almacenamiento, preservación, control de cambios, conservación y disposición de la Información documentada | Crear y normalizar un formato que permita consignar toda la información de cada proceso radicado en el área de Comisiones Civiles y aprobado por el Comité Operativo. | Un 1 Formato normalizado de Registro de Procesos allegados al área de Comisiones Civiles y su respectivo control mediante actas, control de asistencia y registro fotografico del seguimiento.trimestral al mismo. Un 1 Formato normalizado de Registro de Procesos allegados al área de Comisiones Civiles | 2023-06-15 | 31//12/2023 | 28 | Lider de la Operación de Comisiones Civiles
15 | Incumplimiento de la ley general de archivo, Ley 594 de 2000, acuerdo 042 de 2002. | Realizar socialización de la Ley de archivo y de MIPG en procura de la integridad de conservación del acervo documental. | Tener la documentacion acorde a los parametros establecidos en la Ley General de Archivo, para su conservacion y efectiva consulta. Conservar la documentacion acorde a los parametros establecidos en la Ley General de Archivo, para su efectiva consulta. | Realizar control mensual al plan de contingencia para la debida conservación documental producida por el área, mediante actas, control de asistencia y registro fotografico donde quede consignado el seguimiento. | Actas, control de asistencia y registro fotografico de reunión para el seguimiento a la documentación mensual. Actas de reunión mensuales y control de asistencia de las reuniones programadas | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Operación de Comisiones Civiles Gestor Documental y Enlace de Calidad
16 | Inexistencia del procedimiento a aplicar para ejecución de despachos comisorios por parte de la oficina de Comisiones Civiles. | Actualizar la matríz de Caracterización de Procesosy Actividades de la Secretaría. | Realizar la debida actualización de la Matríz de Caracterización de Procesos y Actividades, consecuente con la misionalidad de la oficina de Atención a Víctimas del municipio de Armenia Realizar la debida actualización de la Matríz de Caracterización de Procesos y Actividades, consecuente con la misionalidad de las operaciones de la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Realizar reuniones con cada una de las areas enmarcadas en la Matríz de Caracterización de Procesos y Actividades, para la actualización correspondiente acorde a su misionalidad. | Actas, control de asistencia y registro fotografico de reuniones realizadas con los responsables de las actividades de la Matríz de Caracterización de Procesos de la Secretaría. Matriz de caracterización actualizada. | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 12 | Enlace Calidad
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 3 INSPECTORES DE POLICIA (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
9 | Ineficiencia en la remisión de expedientes de comparendos contrarios a la convivencia ciudadana no cancelados, por parte de las inspecciones de policía al área de ejecuciones fiscales para cobro coactivo. | Realizar un reporte del estado de los comparendos por comporrtamientos contrarios a la convivencia | Registrar eficacia en el cumplimiento de lo dispuesto en el literal C del Artículo 223 A de la Ley 1801 de 2016. | Realizar seguimiento y control trimestral a los comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia | Acta de seguimiento trimestral al control realizado con sus correspondientes anotaciones. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Inspectores de Policia
10 | Falta de firmas en informes Secretariales y Autos que avocan conocimiento de comparendos por Comportamientos contrarios a convivencia ciudadana. | Realizar revisión a la documentación producida en las Inspecciones de Policia para verificar el cumplimiento y aplicación de las normas de calidad | Dar total cumplimiento de los requisitos al elaborar documentación o aplicar los formatos establecidos por el área de Gestion de Calidad. Dar total cumplimiento a los requisitos de elaboración de la documentación producida en las inspecciones de policia de acuerdo con la normatividad de calidad vigente y aplicable. | Hacer seguimiento trimestral por parte del Enlace de Calidad a una muestra de los expedientes para la verificación del cumplimiento de la norma. | Actas de reunión para evidenciar el seguimiento y control del cumplimiento a los requisitos en la documentación elaborada de manera trimestral. Actas de reunión trimestrales | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Enlace de Calidad
11 | Ineficiente Gestión documental, en cuanto a su creación, Organización, Preservación y Control de Archivos y Expedientes. | Realizar socialización de la Ley de archivo y de MIPG en procura de la integridad y conservación del acervo documental, evidenciada mediante actas. | Tener la documentacion acorde a los parametros establecidos en la Ley General de Archivo, para su conservacion y efectiva consulta. Conservar la documentacion acorde a los parametros establecidos en la Ley General de Archivo, para su efectiva consulta. | Realizar control mensual al plan de contingencia para la conservación documental producida por el área. | Actas, control de asistencia y registro fotografico de reunión para el seguimiento a la documentación de manera mensual Actas de reunión mensuales y control de asistencia delas reuniones programadas | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Gestor Documental Enlace Calidad Inspectores de Policia
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 2 CASA DE JUSTICIA (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
8 | Incumplimiento en la citación al comité municipal de casa de justicia en el marco del convenio nacional para la puesta en marcha del programa de casas de justicia y Convivencia Ciudadana en Colombia. | Realizar la celebración de los Comités Municipales de Casa de Justicia (deben reunirse dos veces al año) Realización de los comites municipales de casa de justicia de acuerdo con la periodicidad establecida | Cumplir de forma oportuna con la ejecucion de los Comites Municipales de la casa de Justicia en el convenio nacional para la puesta en marcha del programa de casas de justicia y Convivencia Ciudadana en Colombia. | Presentar las Actas, Control de Asistencia y registro fotografico de los Comites Municipales de la Casa de Justicia. | 2 Actas, control de asistencia y registro fototgrafico de los Comites Municipales de la Casa de Justicia. 2 Actas de reunión, control de asistencia y registro fototgrafico de los Comites Municipales de la Casa de Justicia realizados | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Coordinador Casa de Justicia
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## 1 SEGURIDAD (hidden)
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 25/05/2023
Número | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Ausencia de seguimientos efectivos a cada uno de los programas y proyectos establecidos en el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC, de acuerdo con los indicadores de medición consagrados para cada uno de los aspectos concernientes al tema de seguridad y convivencia ciudadana. | Realizar informe de seguimiento en los Comites de Orden Publico al PISCC Realizar informe de seguimiento a la totalidad de los indicadores establecidos en el PISCC | Brindar efectividad en el cumplimiento de los indicadores de los programas y proyectos establecidos en el Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC | Informe de seguimiento mediante Acta , registro fotografico y control de asistencia de los Comites de orden publico al PISCC Informe de seguimiento trimestral a los indicadores del PISCC | Seguimiento trimestral a traves de informes presentado en Actas, control de asistencia y registro fotografico Actas de seguimiento trimestral | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Operación Seguridad y Orden Publico
2 | Incumplimiento de la periodicidad en la celebración de las sesiones ordinarias de los Comites de Orden Público vigencia 2022, así como la ausencia de los documentos soportes válidos que de ella se derivan (Actas de Reunión), de acuerdo con el Decreto no. 123 de 2017. | Realizar los Comites acorde al Decreto 123 de 2017 | Cumplir con la periodicidad de las sesiones ordinarias de los Comites de orden Publico; asi como tener registro de dichas reuniones | Actas, control de asistencia y registro fotografico de las reuniones reaizadas de los Comites de Orden publico Realizar de forma trimestral los comites de orden publico | Actas, control de asistencia y registro fotografico de cada una sesiones realizadas según el Decreto 123 del 2017 Actas, control de asistencia y registro fotografico | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Operación Seguridad y Orden Publico
3 | Ausencia de seguimiento a los compromisos establecidos en los Comités de Orden Público y en los Consejos de Seguridad de la vigencia 2022. | Llevar a cabo seguimiento a los compromisos acordados en los Comites de Orden Publico; los cuales deben quedar estipulados en las correspondientes Actas Diligenciar la totalidad de los items de las actas de reunión de los Comites de Orden Publico y los Consejos de seguridad. | Ejecutar los compromisos establecidos en los Comites de Orden Publico de los consejos de seguridad Ejecutar los compromisos establecidos en los Comites de Orden Publico y en los consejos de seguridad | Informe seguimiento mediante Acta, control de asistencia y registro fotografico del cumplimiento a lo planteado en los Comites de Orden Publico en los Consejos de Seguridad Seguimiento mediante actas donde se describen los compromisos adquiridos dentro de las reuniones, los responsables y las fechas de cumplimiento. | Actas, control de asistencia y registro fotografico de cada una del seguimiento y cumplimineto de los compromisos establecidos en los Comites de Orden Publico de los Consejos de Seguridad segùn la periodicidad que propone el Decreteto 123 de 2017 2 Actas trimestrales del Comite de Orden publico y 6 Actas de los Consejos de Seguridad. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Operación Seguridad y Orden Publico
4 | Ineficacia en la gestión para la ejecución presupuestal de los proyectos: Vigilancia y seguridad ciudadana y fortalecimiento de las acciones preventivas para garantizar la seguridad y Convivencia ciudadana, vigencia 2022. | Elaborar Oficios de seguimiento a los procesos contractuales donde intervienen otras dependencias para su finalizacion o adjudicacion. Realizar mesas de trabajo con las dependencias que tengan injerencia en los procesos contractuales de la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Realizar gestiones mediante oficios solicitando celeridad en los procesos contractuales a las dependencias que intervengan con el fin de lograr la adjudicacion de los mismos. Agilizar y hacer seguimiento a los procesos contractuales que tenga la Secretaría de Gobierno y Convivencia relacionados con otras dependencias | Oficios de seguimiento y solicitud a las Secretarias y/o Departamentos Adminstrativos que corresponda. Ejecución de las mesas de trabajo para realizar seguimiento a los procesos contractuales | Numero de Oficios radicados mediante intranet, fisico y demas herramientas a las dependencias involucradas / Numero de procesos contractuales requeridos. Mesas de trabajo cuando se requieran. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Operación Seguridad y Orden Publico
5 | Ausencia de mecanismos de control para la entrega de elementos (sirenas de referencia HC de 110 voltios) suministradas por parte de la secretaría de gobierno y convivencia a las diferentes juntas de acción comunal de la ciudad de armenia. | Elaborar lista de chequeo y dirigir oficios a los presidentes de las JAC para que informen el estado de los elementos recibidos. Elaborar lista de chequeo con los requisitos exigidos para la entrega de las alarmas, al igual que solicitar los informes del estado de los elementos suministrados a la JAC | Generar mecanismos de control e informacion con el fin de concer el estado de los elementos entregados. Evidenciar que los elementos suministrados a las JAC sean utilizados de una forma decuada y cumpliendo con los requisitos de entrega. | Realizar lista de chequeo para tener control del cumplimiento de los requisitos al momento de hacer la entrega de los elementos; asi como realizar oficio solicitando informacion a los presidentes de las JAC relacionando el estado de los elementos recibidos. Verificar el cumplimiento a traves de informes y lista de chequeo del estado del elemento suministrado a la JAC me manera trimestral. | Lista de chequeo y oficios para cada una de las entrega de elementos / Numero total de entregas realizadas mensualmente Lista de chequeo eleborada e informes de seguimiento trimestrales. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Operación Seguridad y Orden Publico
6 | Inconsistencia en el número real de elementos (sirenas de referencia HC de 110 voltios) entregados por parte de la Secretaría de Gobierno y convivencia a los diferentes Barrios de la ciudad de Armenia. | Revisar los expedientes de entrega de las alarmas a la comunidad de acuerdo a lo estipulado en el numeral 19 del Acta de entrega para la actualizacion de la misma. Elaborar un inventario para verificar los elementos existentes y los entregados a las JAC para usos de seguridad | Dar cumplimiento a la totalidad de requisitos en el numeral 19 del Acta de entrega , asi como generar mecanismo de control el cual de a conocer la cantidad de elementos entregados Contar con un inventario actualizado para la entrega de los elementos solicitados por las JAC | Realizar lista de chequeo para tener control del cumplimiento de los requisitos al momento de hacer la entrega tal como lo estipula el numeral 19 del Acta de entrega; asi como realizar un conteo y registrarlo en el Acta del total de elementos entregados Suministrar los elementos requeridos por la JAC con base al inventario actualizado. | Lista de chequeo de requisitos segun el numeral 19 del acta de entrega y Acta de entrega con control de assitencia y registro fototgrafico la cual tenga el numero total de elementos entregados/ Numero total de entregas realizadas mensualmente Inventario de alarmas actualizado | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Operación Seguridad y Orden Publico
7 | Ausencia de seguimiento efectivo a los derechos de petición, requerimientos de información, respuestas a interposición de recursos y/o apelación en cuanto a los temas relacionados con la operación 9.1.1 seguridad y orden público. | Asignar a un funcionario la actividad de el seguimiento y control con su respectiva documentacion a las PQRSD allegadas a esta area. Asignar un funcionario para que realice un seguimiento periodico a las PQRS allegadas a esta área. | Ejercer control y dar total cumplimiento a los derechos de peticion que se reciban via intranet, brindando respuesta oportuna según los terminos de Ley Cumplir oportunamente con las respuestas solicitadas por los peticionarios | Asignar a un funcionario que lleve a cabo el seguimiento y control de la plataforma intranet con el proposito de ofrecer respuestas oportunas a las peticiones recibidas. Efectuar seguimiento mensual a las PQRS que alleguen a la Operación 9.1.1. SEguridad y Orden Publico. | Seguimiento mensual por parte del funcionario asignado el cual sea consigando mediante Acta y relacione el total de las peticiones recibidas en el mes con las respuestas en los terminos de Ley. Seguimiento mensual mediante acta de reunión. | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 28 | Lider de la Operación Seguridad y Orden Publico
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secetario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que serviran como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminacion de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecucion de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecucón del Plan de mejoramiento

## CONSOLIDADO
| PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION | [7 empty] | Código: R-DC-PCE-034
Fecha: 03/06/2020
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Versión: 0001
| ALCALDÍA DE ARMENIA | [7 empty] | Pagina: 1 de 1
NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría de Gestión a las actividades relacionadas con el Proceso 9. GOBIERNO
VIGENCIA: 2022 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 30/06/2023
NUMERO | HALLAZGOS | ACCION DE MEJORA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDADES DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | TIEMPO EN SEMANAS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | Ausencia de seguimientos efectivos a cada uno de los programas y proyectos establecidos en el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC, de acuerdo con los indicadores de medición consagrados para cada uno de los aspectos concernientes al tema de seguridad y convivencia ciudadana. | Realizar informe de seguimiento a la totalidad de los indicadores establecidos en el PISCC | Brindar efectividad en el cumplimiento de los indicadores de los programas y proyectos establecidos en el Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC | Informe de seguimiento trimestral a los indicadores del PISCC | Actas de seguimiento trimestral | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Operación Seguridad y Orden Publico
2 | Incumplimiento de la periodicidad en la celebración de las sesiones ordinarias de los Comités de Orden Público vigencia 2022, así como la ausencia de los documentos soportes válidos que de ella se derivan (Actas de Reunión), de acuerdo con el Decreto no. 123 de 2017. | Realizar los Comités acorde al Decreto 123 de 2017 | Cumplir con la periodicidad de las sesiones ordinarias de los Comités de orden Publico; así como tener registro de dichas reuniones | Realizar de forma trimestral los comités de orden publico | Actas, control de asistencia y registro fotográfico | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Operación Seguridad y Orden Publico
3 | Ausencia de seguimiento a los compromisos establecidos en los Comités de Orden Público y en los Consejos de Seguridad de la vigencia 2022. | Diligenciar la totalidad de los ítems de las actas de reunión de los Comités de Orden Publico y los Consejos de seguridad. | Ejecutar los compromisos establecidos en los Comités de Orden Publico y en los consejos de seguridad | Seguimiento mediante actas donde se describen los compromisos adquiridos dentro de las reuniones, los responsables y las fechas de cumplimiento. | 1 Acta trimestral del Comité de Orden publico y 6 Actas de los Consejos de Seguridad. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Operación Seguridad y Orden Publico
4 | Ineficacia en la gestión para la ejecución presupuestal de los proyectos: Vigilancia y seguridad ciudadana y fortalecimiento de las acciones preventivas para garantizar la seguridad y Convivencia ciudadana, vigencia 2022. | Realizar mesas de trabajo con las dependencias que tengan injerencia en los procesos contractuales de la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Agilizar y hacer seguimiento a los procesos contractuales que tenga la Secretaría de Gobierno y Convivencia relacionados con otras dependencias | Ejecución de las mesas de trabajo para realizar seguimiento a los procesos contractuales | Mesas de trabajo cuando se requieran. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Operación Seguridad y Orden Publico
5 | Ausencia de mecanismos de control para la entrega de elementos (sirenas de referencia HC de 110 voltios) suministradas por parte de la secretaría de gobierno y convivencia a las diferentes juntas de acción comunal de la ciudad de armenia. | Elaborar lista de chequeo con los requisitos exigidos para la entrega de las alarmas, al igual que solicitar los informes del estado de los elementos suministrados a la JAC | Evidenciar que los elementos suministrados a las JAC sean utilizados de una forma adecuada y cumpliendo con los requisitos de entrega. | Verificar el cumplimiento a través de informes y lista de chequeo del estado del elemento suministrado a la JAC me manera trimestral. | Lista de chequeo elaborada e informes de seguimiento trimestrales. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Operación Seguridad y Orden Publico
6 | Inconsistencia en el número real de elementos (sirenas de referencia HC de 110 voltios) entregados por parte de la Secretaría de Gobierno y convivencia a los diferentes Barrios de la ciudad de Armenia. | Elaborar un inventario para verificar los elementos existentes y los entregados a las JAC para usos de seguridad | Contar con un inventario actualizado para la entrega de los elementos solicitados por las JAC | Suministrar los elementos requeridos por la JAC con base al inventario actualizado. | Inventario de alarmas actualizado | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Operación Seguridad y Orden Publico
7 | Ausencia de seguimiento efectivo a los derechos de petición, requerimientos de información, respuestas a interposición de recursos y/o apelación en cuanto a los temas relacionados con la operación 9.1.1 seguridad y orden público. | Asignar un funcionario para que realice un seguimiento periódico a las PQRS allegadas a esta área. | Cumplir oportunamente con las respuestas solicitadas por los peticionarios | Efectuar seguimiento mensual a las PQRS que alleguen a la Operación 9.1.1. Seguridad y Orden Publico. | Seguimiento mensual mediante acta de reunión. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Operación Seguridad y Orden Publico
8 | Incumplimiento en la citación al comité municipal de casa de justicia en el marco del convenio nacional para la puesta en marcha del programa de casas de justicia y Convivencia Ciudadana en Colombia. | Realizar los comités municipales de casa de justicia de acuerdo con la periodicidad establecida | Cumplir de forma oportuna con la ejecución de los Comités Municipales de la casa de Justicia en el convenio nacional para la puesta en marcha del programa de casas de justicia y Convivencia Ciudadana en Colombia. | Presentar las Actas, Control de Asistencia y registro fotográfico de los Comités Municipales de la Casa de Justicia. | 2 Actas de reunión, control de asistencia y registro fotográfico de los Comités Municipales de la Casa de Justicia realizados | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Coordinador Casa de Justicia
9 | Ineficiencia en la remisión de expedientes de comparendos contrarios a la convivencia ciudadana no cancelados, por parte de las inspecciones de policía al área de ejecuciones fiscales para cobro coactivo. | Efectuar un reporte del estado de los comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia el cual será enviado al área de ejecuciones fiscales. | Registrar eficacia en el cumplimiento de lo dispuesto en el literal C del Artículo 223 A de la Ley 1801 de 2016. | Realizar seguimiento a los comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia dirigido al área de ejecuciones fiscales. | Acta de seguimiento trimestral al control realizado con sus correspondientes anotaciones y reporte de envio al área de ejecuciones fiscales. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Inspectores de Policía
10 | Falta de firmas en informes Secretariales y Autos que avocan conocimiento de comparendos por Comportamientos contrarios a convivencia ciudadana. | Realizar revisión a la documentación producida en las Inspecciones de Policía para verificar el cumplimiento y aplicación de las normas de calidad | Dar total cumplimiento a los requisitos de elaboración de la documentación producida en las inspecciones de policía de acuerdo con la normatividad de calidad vigente y aplicable. | Hacer seguimiento trimestral por parte del Enlace de Calidad de la Secretaría de Gobierno y convivencia a una muestra representativa de los expedientes para la verificación del cumplimiento de la norma con el apoyo del personal contratista vinculado a la actividad. | Actas de reunión trimestrales | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Enlace de Calidad
11 | Ineficiente Gestión documental, en cuanto a su creación, Organización, Preservación y Control de Archivos y Expedientes. | Realizar socialización de la Ley de archivo y de MIPG en procura de la integridad y conservación del acervo documental, evidenciada mediante actas. | Conservar la documentación acorde a los parámetros establecidos en la Ley General de Archivo, para su efectiva consulta. | Realizar control mensual al plan de contingencia para la conservación documental producida por el área. | Actas de reunión mensuales y control de asistencia delas reuniones programadas | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Gestor Documental Enlace Calidad Inspectores de Policía
12 | Incumplimientos de los términos dispuestos por el código general del proceso, y código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo para ejecutar los despachos comisorios proferidos por los juzgados. | Elaborar agenda de manera mensual, con el fin materializar los despachos comisorios allegados por la jurisdicción ordinaria de conformidad con su orden de llegada. | Dar cumplimiento a los términos dispuestos en el código general del proceso y código del procedimiento administrativo | Agenda mensual discriminada en cuadro Excel enviada a la jefatura de Oficina y al Secretario de Gobierno y Convivencia. | Informe mensual y constancia de envio de la agenda. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Operación de Comisiones Civiles
13 | Ausencia del formato “Información en detalle del PQRSD” que registra la radicación de la solicitud en la plataforma de servicio de atención al ciudadano SAC, para seguimiento, control y contestación a tiempo de la misma. | Creación de procedimiento para el tramite de los procesos radicados a través de los canales oficiales de recepción de la Alcaldía de Armenia desde el momento de la radicación hasta el momento de la finalización de lo ordenado en el despacho comisorio. | Registrar una adecuada trazabilidad de la petición teniendo en cuenta el cumplimiento en los términos de respuesta. | Radicar cada una de las PQRSD en el SAC con el fin que tenga el radicado del sistema y tenga un control de las mismas. | Procedimiento creado y normalizado. Programa de reparto que permita realizar la distribución de los despachos comisorios de forma equitativa a la totalidad de las inspecciones adscritas a la Alcaldía de Armenia. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Operación de Comisiones Civiles
14 | Ausencia de información clave en la base de datos de seguimiento de diligencias para el control integral del proceso de ejecución de Comisiones Civiles. | Diligenciar un formato para consignar toda la información de cada proceso radicado en el área de Comisiones Civiles. | Asegurar la identificación, descripción, almacenamiento, preservación, control de cambios, conservación y disposición de la Información documentada | Crear y normalizar un formato que permita consignar toda la información de cada proceso radicado en el área de Comisiones Civiles y aprobado por el Comité Operativo. | Un 1 Formato normalizado de Registro de Procesos allegados al área de Comisiones Civiles | 2023-07-01 | 31//12/2023 | 28 | Líder de la Operación de Comisiones Civiles
15 | Incumplimiento de la ley general de archivo, Ley 594 de 2000, acuerdo 042 de 2002. | Realizar socialización de la Ley de archivo y de MIPG en procura de la integridad de conservación del acervo documental. | Conservar la documentación acorde a los parámetros establecidos en la Ley General de Archivo, para su efectiva consulta. | Realizar control mensual al plan de contingencia para la debida conservación documental producida por el área, mediante actas, control de asistencia y registro fotográfico donde quede consignado el seguimiento. | Actas de reunión mensuales y control de asistencia de las reuniones programadas | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Operación de Comisiones Civiles Gestor Documental y Enlace de Calidad
16 | Inexistencia del procedimiento a aplicar para ejecución de despachos comisorios por parte de la oficina de Comisiones Civiles. | Actualizar la matriz de Caracterización de Procesos y Actividades de la Secretaría. | Realizar la debida actualización de la Matriz de Caracterización de Procesos y Actividades, consecuente con la misionalidad de las operaciones de la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Realizar reuniones con cada una de las áreas enmarcadas en la Matriz de Caracterización de Procesos y Actividades, para la actualización correspondiente acorde a su misionalidad. | Matriz de caracterización actualizada. | 2023-07-01 | 2023-08-15 | 6 | Enlace Calidad
17 | Deficiencias y debilidades en la calidad de la información aportada por la dependencia auditada, imposibilitando la verificación de la misma; además de ausencia de elementos suficientes y necesarios para el desarrollo normal de la Auditoría. | Entregar de forma oportuna la información requerida por el equipo auditor en el desarrollo de las auditorias a realizar a la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Tener la documentación acorde a lo requerido por el equipo auditor en el desarrollo de sus funciones. | Asignación de un funcionario que sirva de enlace para la entrega de la información requerida por parte del equipo auditor. | Un (1) Funcionario Enlace | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia y Gestor Documental
18 | Deficiencia en la Documentación para la Trazabilidad de Procesos. | Realizar seguimiento y control de las solicitudes que realizan los ciudadanos en relación al área de arrendamientos | Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1437 de 2011; Ley 1755 de 2015; de MIPG y Ley 820 de2003; en lo que respecta al proceder de las solicitudes realizadas por la comunidad. | Realizar el diligenciamiento del formato VIG-R-AM-PGG-048 calificación del servicio prestado y del formato R-AM-SGI-037 para el control de correspondencia | Numero de formatos diligenciados/ Numero de solicitudes recibidas | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
19 | Inexistencia de evidencia de procesos desarrollados por la secretaría. | Socializar la matriz de caracterización de procesos y actividades para el conocimiento de las tareas a realizar en el área de arrendamientos. | Dar a conocer las actividades registradas en la matriz de caracterización de procesos y actividades para su correspondiente cumplimiento. | Realizar una Socialización de la matriz de caracterización de procesos y actividades para el conocimiento de las tareas a realizar en el área de arrendamientos. | Un Acta de reunión para la socialización de la matriz de caracterización del área | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 12 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
20 | Ausencia de seguimiento y control de las solicitudes que realizan los ciudadanos. | Efectuar el diligenciamiento del formato VIG-R-AM-PGG-048 , calificación del servicio prestado y del formato R-AM-SGI-037 para el control de correspondencia | Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1437 de 2011; Ley 1755 de 2015 y de MIPG; en lo que respecta al proceder de las solicitudes realizadas por la comunidad. | Realizar seguimiento y control mensual de las solicitudes que realizan los ciudadanos de forma física, por correo electrónico o intranet. | Informe mensual de seguimiento a la atención de los usuarios. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
21 | Ausencia de Acciones Documentadas como evidencia en el cumplimiento del objetivo del proceso para con la comunidad, así como para la identificación de mejoras al mismo. | Realizar una adecuada conservación de las evidencias de cumplimiento de las acciones ejecutadas con las comunidades indígenas y afro en la ciudad de Armenia. | Contar con todas las evidencias de las actividades realizadas y dirigidas a las comunidades indígenas y afro de la ciudad de Armenia. | Establecer un seguimiento a las evidencias de acuerdo con las actividades realizadas, así mismo archivarlas de acuerdo con el tema en los expedientes correspondientes | Expedientes con la totalidad de evidencias adjuntas de las comunidades indígenas y Afro. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Gestor Documental
22 | Ausencia de control en el proceso para la selección de los integrantes representantes de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el estado. | Revisar la normatividad relacionada para el cumplimiento de requisitos para la selección de los integrantes representantes de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el estado. | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 056 de 2016 Artículo 2; Decreto 357 de 2021 Artículo 2 y MIPG. | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los requisitos de los documentos solicitados para la selección de los integrantes representantes de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el estado. | Informe Trimestral de los expedientes. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
23 | Incumplimiento de la ley General de Archivo, ley 594 de 2000, acuerdo 042 de 2002. | Realizar socialización de la Ley de archivo y de MIPG en procura de la integridad de conservación del acervo documental. | Unificar criterios para la conservación de la documentación acorde a los parámetros establecidos en la Ley General de Archivo, para su efectiva consulta. | Realizar control mensual al plan de contingencia realizado a la debida conservación documental producida por el área, mediante actas, control de asistencia y registro fotográfico donde quede consignado el seguimiento. | Actas mensuales de seguimiento del acervo documental. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Gestor Documental
24 | Incumplimiento frente a los requisitos para la realización de eventos con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas - lista de chequeo | Revisar y analizar la normatividad relacionada para el cumplimiento de requisitos para la realización de eventos con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas, verificando lista de chequeo. | Dar cumplimiento a lo estipulado en Ley 1493 de 2011, el Decreto reglamentario 1080 de 2015, Decreto 019 y 035 de 2009. | Aplicar la normatividad vigente con respecto a los eventos con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas, que se soliciten a la Secretaría de Gobierno, evidenciado mediante actas. | Actas mensuales de seguimiento a los eventos realizados. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Secretario de Gobierno y Convivencia
25 | Incumplimiento parcial del decreto 019 del 13 de febrero de 2009 “por medio del cual se establecen unos requisitos para la celebración de espectáculos públicos en la ciudad de armenia y se dictan otras disposiciones”. | Revisar y analizar la normatividad relacionada para el cumplimiento de requisitos para la realización de eventos con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas, verificando lista de chequeo. | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 019 del 13 de febrero de 2009. | Aplicar la normatividad vigente con respecto a los eventos con valor, sin valor Comercial y Artes Escénicas, que se soliciten a la Secretaría de Gobierno, evidenciado mediante actas. | Actas mensuales de seguimiento a los eventos realizados. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Secretario de Gobierno y Convivencia
26 | Carencia de seguimiento, control y monitoreo a la renovación de licencias de ocupación de Espacio Público con venta informal. | Realizar seguimiento y control a la renovación de licencias de espacio publico con venta informal para la verificación del cumplimiento de los requisitos. | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 049 de 2007, Artículo 105, Numeral 4 y Artículo 107. | Realizar visitas mensuales a los puestos de los vendedores ambulantes que se encuentran censados para la verificación del lleno de requisitos | Actas mensuales, registro fotográfico y control de asistencia de las visitas a los vendedores ambulantes, con sus correspondientes alertas. | 2023-07-01 | 31//12/2023 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
27 | Inconsistencias en el cumplimiento de la Gestión documental de la secretaría de gobierno y convivencia (omisiones en el proceso archivo de documentos e inadecuada conservación de los documentos en expediente). | Realizar socialización de la Ley de archivo y de MIPG en procura de la integridad de conservación del acervo documental. | Unificar criterios para la conservación de la documentación acorde a los parámetros establecidos en la Ley General de Archivo, para su efectiva consulta. | Realizar control mensual al plan de contingencia realizado a la debida conservación documental producida por el área, mediante actas donde quede consignado el seguimiento. | Actas mensuales de seguimiento al acervo documental | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia Gestor documental y Enlace Calidad
28 | Incumplimiento al acuerdo municipal no. 049 de 2007, capitulo IV, Artículo 108. Comportamientos sancionables para los vendedores ambulantes o estacionarios con licencias y artículo 111. Activase el comité para la protección del espacio público. | Crear y activar el Comité para la protección del espacio público según el Acuerdo 049 de 2007 | Cumplir con lo estipulado en el Acuerdo 049 de 2007, Artículo 111 y 112. | Poner en marcha el Comité para la protección del espacio Publico para las ventas informales. | Un (1) Acto Administrativo de creación y activación del comité para la protección del espacio público. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 12 | Jefe de Oficina Secretaria de Gobierno y Convivencia
29 | Incumplimiento de la ley 1523 de 2012 en cuanto a la adopción e implementación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desastres. | Elaborar e implementar un (1) del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | Dar cumplimiento a lo estipulado en Ley 1523 de 2012, Artículo 37. | Implementación y ejecución del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | Un (1) Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | 2023-07-01 | 2024-07-01 | 48 | Líder de la Actividad Gestión del Riesgo
30 | Inobservancia de cumplimiento a las Actividades 1 y 3 de la Matriz de Caracterización de Procesos y Actividades | Requerir a las Instituciones Educativas del Municipio los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo y revisar para su aprobación. | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1499 de 217 MIPG y la Ley 1523 de 2012, Artículo 37. | Revisar, Aprobar y/o devolver los Planes Escolares para la gestión del riesgo enviados por la 29 Instituciones educativas, mediante oficio. | Informes de aprobación, revisión y/o devolución de los planes escolares para la gestión del riesgo de las 29 Instituciones Educativas. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Actividad Gestión del Riesgo
31 | Ausencia de seguimiento y verificación del cumplimiento del plan de contingencia aprobado y no aprobados para la realización de los eventos con Afluencia de Público. | Requerir los planes de contingencia a los empresarios y/o interesados para la realización de eventos de afluencia masiva de publico. | Realizar el control en la implementación y validación de los planes de contingencia acorde a lo estipulado en el Decreto 3888 de 21007. | Realizar acompañamiento a los eventos que requieran plan de contingencia y levantar las alertas correspondientes, mediante actas de visitas. | Actas de visita a eventos para verificación del lleno de requisitos de los planes de contingencia aprobados para el evento | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de la Actividad Gestión del Riesgo
32 | Incumplimiento de los requisitos pre y contractuales relacionados con el contrato no. 2022-4717 “Mantenimiento de equipos menores” correspondiente al cuerpo oficial de bomberos oficiales de Armenia COBA. | Revisar la documentación producida en el área de contratación del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia , para verificar el cumplimiento y aplicación de las normas de calidad y contractuales vigentes. | Dar cumplimiento al lleno de requisitos propuestos en el manual de contratación de la entidad | Hacer seguimiento trimestral por parte del Líder del área a los expedientes contractuales para la verificación del cumplimiento de la norma, a través de acta. | Actas trimestrales de verificación de cumplimiento de requisitos de calidad y contractuales. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder de proceso de contratación
33 | Incumplimiento de los requisitos legales en cuanto al registro nacional automotor de los vehículos Automotores pertenecientes al cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Armenia. | Realizar solicitud al Departamento Administrativo Jurídico, al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y a la Secretaría de Transito y Transporte para celebración de mesa de trabajo con el fin de lograr la inscripción en el RUNT de los vehículos automotores del cuerpo oficial de bomberos. | Inscripción en el Runt de los vehículos con sus respectivos requisitos acorde a la Ley 769 de 2022 | Ejecutar las recomendaciones y/o conclusiones de la mesa de trabajo celebrada entre la Secretaría de Gobierno y Convivencia, Departamento Administrativo Jurídico, el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y la Secretaría de Transito y Transporte | Oficio de solicitud de mesa de trabajo, acta de reunión e informe con las conclusiones de la reunión celebrada. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Secretaria de Gobierno Secretaría de Transito Departamento Administrativo de Bienes y Suministros Departamento Administrativo Juridico
34 | Deficiencias y debilidades en la calidad de la información aportada por la dependencia auditada, imposibilitando la verificación de la misma; además de ausencia de elementos suficientes y necesarios para el desarrollo normal de la auditoría. | Entregar de forma oportuna la información requerida por el equipo auditor en el desarrollo de las auditorias a realizar a la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Tener la documentación acorde a lo requerido por el equipo auditor en el desarrollo de sus funciones. | Asignación de un funcionario que sirva de enlace para la entrega de la información requerida por parte del equipo auditor. | Un (1) Funcionario enlace | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Gestor documental
35 | Extemporaneidad en el cargue de la documentación contractual completa en las etapas precontractual, contractual y Postcontractual en cuanto al portal transaccional SIA Observa y SECOP II. | Establecer un punto de control a través del líder de contratación para verificar el cargue de los procesos contractuales en las plataformas SIA Observa y SECOP II. | Reportar a tiempo la información contractual para el cargue de los procesos en los aplicativos SIA Observa y SECOP II | Realizar seguimiento mensual a los portales transaccionales y dejar constancia mediante acta de reunión con los responsables de realizar dicha actividad de cargue de documentación. | Actas mensuales de reunión. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Líder Actividad Contratación Estatal
36 | Incumplimiento en el ejercicio de las labores de supervisión a ejercer, frente al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos designados | Realizar jornadas de capacitación a los supervisores para ejercer seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos designados | Cumplir con la aplicación de la normatividad vigente en cuanto a la supervisión de los contratos de la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | El líder de cada área deberá realizar seguimiento mensual de forma aleatoria a los contratos supervisados por el personal a su cargo, evidenciado mediante actas | Actas mensuales de seguimiento a los contratos de cada área. | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 28 | Líder Actividad Contratación Estatal
37 | Inobservancia de la ley 80 de 1993 y del manual de contratación del Municipio de Armenia al no verificar la idoneidad y/o experiencia requerida y relacionada. | Solicitar capacitación con el Departamento Administrativo Jurídico en cuanto al Manual de Contratación del Municipio de Armenia y fortalecimiento de las etapas contractuales. | Realizar el proceso de contratación de manera adecuada en cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratación del Municipio de Armenia. | Verificar la idoneidad y la experiencia del contratista para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de acuerdo con su perfil y el manual de contratación del municipio de Armenia. | Manual de Contratación del municipio de Armenia socializado. | 2023-07-01 | 30/08//2023 | 28 | Líder Actividad Contratación Estatal
38 | Inobservancia del manual de contratación frente a las actividades que se deben adelantar, en caso de presentarse situaciones que ameriten la suspensión del contrato. | Solicitar capacitación al Departamento Administrativo Jurídico con el fin de conocer a fondo el Manual de Contratación de la entidad | Adelantar las actuaciones que sean requeridas en cuanto a la suspensión de contratos de conformidad con el Manual de Contratación. | Cumplir con lo establecido en el manual de contratación en caso de suspensión por el no cumplimiento de las obligaciones contractuales | Manual de Contratación del municipio de Armenia socializado. | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 28 | Líder Actividad Contratación Estatal
39 | Incumplimiento en la gestión documental del proceso por falta de firmas en Documentos precontractuales. | Revisar la documentación producida en el área de contratación para verificar el cumplimiento y aplicación de las normas de calidad y contractuales | Dar cumplimiento al lleno de requisitos al elaborar documentación o aplicar los formatos establecidos por el área de Contratación | Hacer seguimiento trimestral por parte del Enlace de Calidad y el Líder del área a los expedientes contractuales para verificar el lleno de requisitos, mediante informe. | Informe de seguimiento trimestral a los expedientes contractuales con el lleno de requisitos. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Gestor documental ,Enlace de Calidad y líder del proceso
40 | Indebida actualización de la matriz caracterización de procesos y actividades contenidas en el formato identificado con (código: m-sg-pgo-002, fecha: 30/12/2022, versión: 009). | Realizar reuniones con cada una de las áreas enmarcadas en la Matriz de Caracterización de Procesos y Actividades, para la actualización correspondiente acorde a su misionalidad. | Ejecutar los procesos y actividades de acuerdo con la matriz actualizada. | Actualizar la matriz de Caracterización de Procesos y Actividades código: m-sg-pgo-002, fecha: 30/12/2022, versión: 009, de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, mediante Acta de reunión de reunión del Comité Operativo. | Matriz de Caracterización aprobada y normalizada. | 2023-07-01 | 2023-08-15 | 6 | Enlace Calidad
41 | Inexistencia de tablas de retención documental TRD de la oficina de atención a victimas | Realizar reunión entre el líder de la oficina de Atención a Víctimas, el Gestor Documental y el Enlace de Calidad de la Secretaría, para elaborar las correspondientes Tablas de Retención Documental. | Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Archivo, en relación a las Tablas de Retención Documental. | Elaborar y aplicar las Tablas de Retención Documental de acuerdo a las actividades realizadas por la oficina de Atención a Víctimas | Tablas de retención documental elaboradas y aplicadas. | 2023-07-01 | 2023-08-15 | 8 | Secretario de Gobierno y Convivencia
42 | Deficiencias en la evaluación y resultado de la actividad: 9.5. atención a grupos vulnerables - víctimas del conflicto. | Diligenciar el formato VIG-R-AM-PGG-048, y realizar el correspondiente diagnóstico, para evaluar la atención al grupo de valor. | Aplicar el formato establecido acorde a la norma para la medición de la satisfacción en la atención del Grupo de Valor. | Evaluar la satisfacción del servicio prestado al grupo de valor correspondiente, para la toma de acciones correctivas o de mejora entre el proceso, mediante informe realizado por el líder del área. | Informe trimestral de la evaluación de la satisfacción del servicio prestado al grupo de valor. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Secretario de Gobierno y Convivencia
43 | Incumplimiento en la realización de las reuniones del comité operativo de la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Establecer reuniones del Comité Operativo para evaluar la gestión realizada por cada una de las áreas que conforman la Secretaría de Gobierno y Convivencia. | Dar cumplimiento a lo establecido en el Parágrafo Segundo del Artículo Tercero de la Resolución Municipal No. 120 de 06 de marzo de 2018 el cual reza: “Al interior de cada proceso se contará con un comité operativo, el cual se reunirá de forma ordinaria una vez al mes, dejando constancia de ello en acta”. | Realizar mensualmente el Comité Operativo para planear, controlar y hacer seguimiento a las actividades realizadas por la Secretaría y consignarlo en Acta y control de asistencia | Seis (6) actas de reunión y control de asistencia del comité operativo para establecer compromisos | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28 | Secretario de Gobierno y Convivencia
Responsable del Proceso: |  |  |  |  | Aprobado por: Asesor, Secretario y/o Director de la dependencia auditada:
___________________________________________ Firma |  |  |  |  | ___________________________________________________ Firma
____________________________________________________________________________________________________
Carrera 16 # 15 - 28, Armenia Quindío – CAM Piso 4 – Código Postal.630004 - Tel– (6) 741 71 00 Ext. 303 Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: controlinterno@armenia.gov.co
Note on C8: Se expresa de una manera clara la actividad que se ejecutará con el fin de evitar en un futuro la repetición del Hallazgo
Note on D8: Se escribe de una manera precisa que es lo que se desea mejorar.
Note on E8: Corresponde a la enumeración de cada una de las tareas que realizará para eliminar la causa del Hallazgo.
Note on F8: Se enuncian cada uno de los componentes que servirán como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora
Note on G8: DD/MM/AAAA Fecha de inicio de la acción de mejoramiento.
Note on H8: DD/MM/AA. Fecha en la cual se deben tener cumplidas todas las acciones de mejora planteadas.
Note on I8: Tiempo en semanas que deben transcurrir entre el inicio y la terminación de las acciones de mejora planteadas.
Note on J8: Es el nombre de la persona que debe estar pendiente de la ejecución de cada una de las acciones de mejora planteadas y del tiempo transcurrido en la ejecución de las mismas.
Note on K8: Se escribe en esta casilla todo aquello que sea necesario tener en cuenta en la elaboración y ejecución del Plan de mejoramiento