## SEG PLAN ACCION
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 29/12/2020
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [24 empty] | Versión: 006
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [24 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [6 empty] | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de marzo de 2024
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.4.SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO | [10 empty] | VIGENCIA AÑO: 2024
PLAN DE DESARROLLO | [10 empty] | PROYECTOS |  |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS |  |  | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META |  | EFICACIA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | COBERTURA |  | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR |  |  | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO |  |  | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
[18 empty] | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte |  |  |  |  | % ejecución presupuestal a la fecha de corte
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: "Por Armenia Podemos" | Trabajo | 1, 3, 8, 10, 16, 17 | tasa de desempleo | 16.2% | 13% | Armenia con crecimiento económico y empleo -Generación y formalización del empleo | Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente | Estrategias realizadas | 2 | 2 | 2020630010144 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE ARMENIA | Implementar estrategias y acciones que propicien la generación y formalización del empleo a través del fomento a las empresas, el emprendimiento, las TIC y el sector turismo. | Operación de la agencia pública de empleo en los 5 PVD | 5 | 5 | 5 | 100% | 11001 - 2.3.2.02.02.009.3602027.144.91138 - 001 11001 - 2.3.2.02.02.009.3602027.144.91138 - 034 11001 - 2.3.2.02.02.009.3602027.144.91119 - 011 | PROPIOS SGP PROPOSITO GENERAL INGRESOS PMMA | 685222259 | 261600000 | 38.18% | 269 | Se impacta en las 10 comunas de las ciudad de Armenia | se solicita cambio en las metas a cumplir durante el primer semestre 2024, dicha solicitud queda plasmada en el acta 040 del comite operativo del mes de marzo, Debido a que la orientación de la meta es de mantenimiento por que la situación deseada requiere mantener los niveles de la meta al indicador asociado, se continua para la vigencia 2024 con las actividades correspondientes a través de dos frentes: 1. POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO (Incluye Indígenas, NARP, Rom, Victimas del conflicto armado, OIGD/LGTBIQ+, con discapacidad, migrante y otros). 2. EMPRESAS que representan la oferta laboral para el municipio de Armenia. En el primer frente “POBLACIÓN QUE BUSCA EMPLEO”, la Secretaría de Desarrollo Económico firmó el convenio interinstitucional No. 004 del 1 de Octubre de 2021 con el SENA hasta octubre de 2024, el cual permite tener una extensión de la Agencia Pública de empleo,en los punto Vive Digital y en el Centro administrativo Municipal donde se prestan los siguientes servicios: Atención y gestión de hojas de vida a través de la Agencia Pública de empleo en todas las comunas del municipio de Armenia a través de los Puntos Vive digital. Talleres ocupacionales: Mejorar perfiles ocupacionales de los buscadores de empleo, a través de formaciones, talleres, en distintas competencias y habilidades que les permitan acceder a mejores puestos de trabajo. A 31 de marzo se han realizado actividades como: implementación del Punto de empleo permanente en el Primer piso del CAM el cual atiende de lunes a viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm, Activacion puntos de empleol ubicados en los CDc Libreros, ciudad dorada y san jose, los cuales atieden de lunes a viernes de 10 a 12 y de 2 a 4 pm Se brinda atención a los usuarios en busca de empleo a traves del aplicativo de la agencia publica de empleo SENA, donde se orientan para ser postulados de acuerdo a su perfil ocupacional y en relacion a las vacantes postuladas por las diferentes empresas ubicadas en el departamento del Quindio. | LIDER PROYECTO EMPLEO
[14 empty] | Realizar jornadas generales de inserción laboral | 22 | 22 | 3 | 13.64% | [5 empty] | 269 | Se impacta todas las comnas | Jornadas de inserción laboral: ferias de mercado laboral donde se propicia el encuentro de las empresas y personas que buscan empleo en las diferentes comunas del municipio de Armenia. al 31 de marzo se ha realizado tres jornadas de insercion laboral en articulación con las diferentes empresas del departamento del Quindio y la Agencia Pública de Empleo - APE con el fin de promover el empleo en la ciudad y contribuir para disminuir la tasa de desempleo y que mas personas logren un empelo formal, las cuales se han realizado en la plaza de bolvar el dia 21 de febrero, casa de la mujer el 15 de marzo y en las insataciones de FENALCO el dia 22 de marzo. en estas jornadas se han atendido un total de 269 personas
[14 empty] | Realizar jornadas de inserción laboral para población con discapacidad | 4 | 2 | 2 | 100% | [5 empty] | 1 | Se impacto a la comunca 7, 3, 4, 6, 2 | Durante las jornadas de insercion laboral se ha atendio 1 persona pertenecienest a esta poblacion el dian22 marzo) , a las cuales se les dio informacion sobre las vacantes a las cuales podian postularse según su perfil.
[14 empty] | Realizar jornadas de inserción laboral para población LGTB | 4 | 2 | 2 | 100% | [5 empty] | 4 | Comuna 7 | Durante las jornadas de insercion laboral se han atendio 4 personas pertenecienest a esta poblacion (2) 21 febrero, (2) 22 marzo) repectivamente, a las cuales se les dio informacion sobre las vacantes a las cuales podian postularse según su perfil.
[14 empty] | Realizar jornadas de inserción laboral para mujeres | 4 | 2 | 3 | 150% | [5 empty] | 62 | Se impacta en las 10 comunas de las ciudad de Armenia | Durante las jornada de insercion laboral realizadas en este trimestre ,se han atendido un total de 162 mujeres ( 68) 21 febrero, (20 ) 15 de marzo y (74) 22 marzo dicha jornada conto con el apoyo de empresas del departamento del Quindio y la APE con el fin de promover el empleo en la ciudad y contribuir en la disminución de la tasa de desempleo y que mas personas logren un empleo formal. en total durante las jornadas de insercion laboral
[14 empty] | Realizar jornadas de inserción laboral para adultos mayores | 2 | 2 | 2 | 100% | [5 empty] | 3 | Se impacta en las 10 comunas de las ciudad de Armenia | Durante las jornadas de insercion laboral se han atendio 3 personas pertenecienest a esta poblacion ( adulto mayor), a las cuales se les dio informacion sobre las vacantes a las cuales podian postularse según su perfil.
[14 empty] | Realizar jornadas de inserción laboral para jóvenes | 4 | 2 | 2 | 100% | [5 empty] | 119 | todas las comunas del municipio de armenia | Durante las jornadas de insercion laboral realizadas los dias 21 de febrero, 15 de marzo y 22 de marzo en la Plaza de bolivar, casa de la mujer y fenalco se atendieron un ttal de 119 jovenes, dichas jornadas contaron con el apoyo de empresas del departamento del Quindio y la APE con el fin de promover el empleo en la ciudad y contribuir en la disminución de la tasa de desempleo y que mas personas logren un empleo formal.
[14 empty] | Jornadas de inserción laboral enfocada a jóvenes en articulación con los empresarios | 1 | 3 | 2 | 66.67% | [5 empty] | 119 | todas las comunas del municipio de armenia | Durante las jornadas de insercion laboral realizadas los dias 21 de febrero, 15 de marzo y 22 de marzo en la Plaza de bolivar, casa de la mujer y fenalco se atendieron un ttal de 119 jovenes, dichas jornadas contaron con el apoyo de empresas del departamento del Quindio y la APE con el fin de promover el empleo en la ciudad y contribuir en la disminución de la tasa de desempleo y que mas personas logren un empleo formal.
[14 empty] | Jornadas de socialización de incentivos tributarios a empresarios del municipio de armenia | 10 | 5 | 2 | 40% | [5 empty] | 3 | Se impacta en las 10 comunas de las ciudad de Armenia | Se realizaron las respectivas visitas a las empresas para brindarles el conocimiento sobre el proyecto de empleo que ejecuta la secretaria de desarrollo economico e invitandolos hacer participes de las jornadas de insecion laboral y darles a concocer los diferentes beneficios tributarios a los cuales pueden acceder tanto del orden nacional como municipal. Se han realizado 3 jornadas de socialización de incentivos tributarios a 31 de marzo, correspondiente a las empresas minimax, la poderosa y texas burger.
[14 empty] | Gestiones realizadas para mejorar perfiles ocupacionales de la población que realiza actividades comerciales en el espacio publico | 10 | 5 | 4 | 80% | [5 empty] | 6 | Se impacto a la comunca 7, 3, 4, 6, 2 | se han solicitado al sena dos talleres de capacitacion para emprendedores y vendedores informales y y cursos dirigidos a la poblacion que ejerce actividades en espacio publico. Se han realizado 4 campañas de formalizacin en diferentes sectores de la ciudad impactando hasta el momento a 35 personas. en las jornadas de insercion laboral y los punto vive digital se han atendido un total de 6 vendedores ambulantes en busca de empleo formal
[14 empty] | Realizar acciones encaminadas al fortalecimiento y mantenimiento de la Plaza de Mercado Minorista de Armenia | 12 | 6 | 4 | 66.67% | [5 empty] | 701 locales | comuna 6 | Al 31 de marzo se han realizado varias acciones encaminadas al fortalecimiento de la plaza minorista entre la cuales se encuentran: organización de archivo, socializacion con los adjudicatarios el dia 27 de febrero, reunion del equipo financiero el dia 01 de marzo, para analizar el estado actual financiero del recinto, reunion el dia 05 de marzo con el equipo juridico y financiero para empezar a trabajar en la actualizacion de los estados de cuenta de los locales, pulicacion invitacion para que los adjudicatarios hagan arte de grupo representativo de la plaza, se han caracterizado 40 locales verificando su estado y funcionamiento. en total se han realizado 4 acciones encaminadas al mejoramiento de la Plaza minorista
[14 empty] | Ejecutar acciones encaminadas al análisis de las cifras macroeconómicas del municipio de Armenia | 12 | 6 | 2 | 33.33% | [5 empty] | 2 | Se impacta en las 10 comunas de las ciudad de Armenia | *Al 31 de marzo se ha realizado analisis de los ultimos 5 años correspondientes al Observatorio Económico en relacion a la tasa de desempleo en el municipio de Armenia Ocupados por actividad económica y variación, tasa de desempleo juvenil, de acuerdo a los datos emitidos por el DANE Se impacta a toda la poblacion de Armenia para brindar informacion en relacion al comportamiento de la tasa de desempleo en la ciudad de Armenia. -*se ha realizado un analisis sobre remesas recibidas entre los años 2013 y 2023 la cual muestra u aumento significativo a nivel pais y una disminucion a nivel local. en total se han realizados dos analisis macroeconomicos
[8 empty] | Formular la política pública de desarrollo económico de Armenia "Armenia con empleo, próspera e innovadora" | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Elaboración del documento final de la política pública; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: ND; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0.9; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 90%; COBERTURA 14: 316,926 habitantes; COBERTURA 15: Se impacta en las 10 comunas de las ciudad de Armenia; OBSERVACION 16: A 31 de marzo se completo la construccion del documento, de bases programas y lineas de accion de las politica oublica de Desarrollo economico de Armenia, donde se identifcaron 32 progrmas y 124 lineas de accion. Este documento se encuentra para revision y consideracion de los direfentes actores.
| Comercio, Industria y Turismo | 8, 9 | Puntaje índice de competitividad | 10 | 8 | Armenia con crecimiento económico y empleo -Productividad y competitividad de las empresas colombianas | Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos | Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados | 0 | 2 | 2020630010133 | GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO - PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | Fortalecer los factores que inciden en la competitividad y la productividad de las empresas para potenciar su inserción en el mercado en el cual participan y su expansión a mercados internacionales | Ejecutar acciones encaminadas a la implementación del plan de internacionalización (Socialización Plan Internacionalización – A través UQ Convenio) | 2 | 1 | 1 | 100% | 11001 - 2.3.2.02.02.009.1708038.132.91131 - 001 11001 - 2.3.2.02.02.009.1708038.132.91131 - 034 | PROPIOS SGP PROPOSITO GENERAL | 1746241621 | 481700000 | 27.58% | 1 EMPRESA | MUNICIPIO DE ARMENIA | Durante el mes de MARZO se llevo 1 empresa a acompañamiento con la Universidad la Gran Colombia para asesorias en tema de exportación | LIDER PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
[14 empty] | Empresas fortalecidas con asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos | 50 | 25 | 5 | 20% | [5 empty] | 5 EMPRESARIOS | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se brindó acompañamiento a 5 empresarios del municipio de Armenia, en temas de convocatorias de competitividad y trabajo articulado con la Universidad la Gran Colombia para temas de acompañamiento de comercio exterior a las empresas.
[7 empty] | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las Redes Regionales de Emprendimiento | Empresas asistidas técnicamente | 0 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: articulación con el ecosistema de la red regional de emprendimiento para asistencia técnica a empresas del municipio de armenia; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 2; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 0%; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: 11001 - 2.3.2.02.02.008.3502017.133.83117 – 001 11001 - 2.3.2.02.02.008.3502017.133.83117 - 034; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: PROPIOS SGP PROPOSITO GENERAL; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada en el transcurso de la vigencia toda vez q se encuentra en el momento en la aprobación del nuevo plan de desarrollo a través del cual se generarán nuevas estrategias para poderle dar cumplimiento a las actividades aquí descritas
[8 empty] | Empresas en etapa temprana beneficiadas con programas de fortalecimiento para su consolidación | 0 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: articulación con el ecosistema de la red regional de emprendimiento para asistencia técnica a emprendimientos del municipio de armenia; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 2; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 0%; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada en el transcurso de la vigencia toda vez q se encuentra en el momento en la aprobación del nuevo plan de desarrollo a través del cual se generarán nuevas estrategias para poderle dar cumplimiento a las actividades aquí descritas
[7 empty] | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados | 0 | 2 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Brindar acompañamiento a los diferentes Clúster del Municipio de Armenia; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 3; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 100%; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: 11001 - 2.3.2.02.02.008.3502019.133.83117 – 001 11001 - 2.3.2.02.02.008.3502019.133.83117 - 034; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: PROPIOS SGP PROPOSITO GENERAL; COBERTURA 14: N/A; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Se brindo presento equipo y se realizo acompañamiento a 3 cluster del municipio de armenia (construccion, economía circular, agroalimentario y proceso confeccionistas del quindio) con las siguientes actividades: *Agrupar y convocar a los empresarios de cada iniciativa. *Manejo documental que soporte el proceso de ruta competitiva administrado por los gerentes clúster de cada iniciativa *Gestión en la secretaría y otros actores como Invima-Banco Agrario-SENA para el apoyo de la gestión empresarial. - Generaación de articulación con nuevos actores (sector academia) en Clúster Economía circular y agroalimentario. - Gestión en la secretaría y otros actores como Invima-Banco Agrario-
[14 empty] | Puesta en marcha del Centro de Desarrollo Empresarial y emprendimiento en 5 puntos vive Digital | 5 | 2 | 2 | 100% | [5 empty] | 28 EMPRESARIOS Y/0 MICROEMPRESARIOS | COMUNAS 6,7,9,10 | Se realizó la socialización del portafolio de servicios de la secretaría en las comunas 6,7,9 y 10 del municipio de Armenia, se han realizado visitas, empresas fueron beneficiadas en la plataforma market place. Desde los diferentes puntos vive digital nos articulamos para brindar acompañamiento empresarial a los microempresarios y emprendedores de su zona de influencia.
[14 empty] | Espacios de promoción empresarial | 20 | 8 | 1 | 12.5% | [5 empty] | 15 EMPRENDEDORES | TODAS LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO | SE HA REALIZADO ESPACIOS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA: 1. FERIA DIA DE LA MUJER 08-03-24
[14 empty] | Empresas fortalecidas con servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 30 | 15 | 10 | 66.67% | [5 empty] | 10 EMPRESARIOS | TODAS LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO | Se realizó acompañamiento a 10 empresarios del municipio de Armenia, 3 unidades productivas en Generación de proyectos, 2 unidades productivas en productividad y optimización de procesos.
[14 empty] | Jornada de formación empresarial como promoción y motivación empresarial para mejorar los ingresos Adolescencia (12-17 años) | ND | 2 | 0 | 0% | [6 empty] | TODAS LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO | Esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada en el transcurso de la vigencia toda vez q se encuentra en el momento en la aprobación del nuevo plan de desarrollo a través del cual se generarán nuevas estrategias para poderle dar cumplimiento a las actividades aquí descritas, sin embargo en este momento se esta realizando la articulacion de dicha actividad con el Colegio sagrado Corazón de Jesus.
[14 empty] | Jornada de formación empresarial como promoción y motivación empresarial para mejorar los ingresos Adolescencia (14-28 años) | ND | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | TODAS LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO | Esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada en el transcurso de la vigencia toda vez q se encuentra en el momento en la aprobación del nuevo plan de desarrollo a través del cual se generarán nuevas estrategias para poderle dar cumplimiento a las actividades aquí descritas
[14 empty] | Feria de emprendimiento para apoyo a los emprendedores y familias de los NNA y Jóvenes del Municipio de Armenia | ND | 1 | 0 | 0% | [6 empty] | TODAS LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO | Esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada en el transcurso de la vigencia toda vez q se encuentra en el momento en la aprobación del nuevo plan de desarrollo a través del cual se generarán nuevas estrategias para poderle dar cumplimiento a las actividades aquí descritas
[7 empty] | Servicio de promoción turística | Campañas realizadas | 1 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Promover la realización de eventos enfocados al fortalecimiento del sector turístico en el municipio de Armenia; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 5; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 2; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 50%; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: 11001 - 2.3.2.02.02.008.3502039.133.83117 - 001; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: PROPIOS; COBERTURA 14: 1; COBERTURA 15: Bogota; OBSERVACION 16: 1. Participación del municipio de Armenia en la 43 version de la Vitrina Turistica de Anato
[14 empty] | Empresarios del sector turístico de Armenia participando en espacios de promoción. | 20 | 10 | 8 | 80% | [5 empty] | 8 | Bogota y Armenia | 1. Participacion de 7 Presentadores de Servicios Turisticos en la 43 versión de la Vitrina Turistica de Anato 2. Participación de 1 Prestador de Servicios Turisticos en la feria del diia de la mujer
[14 empty] | Ejecutar acciones encaminadas a la promoción de Armenia como destino turístico. | 3 | 2 | 1 | 50% | [5 empty] | 20 | MUNICIPIO DE ARMENIA | 1. Evento Armenia Destino Natural
[7 empty] | Servicio de asistencia técnica a los empresarios para el desarrollo turístico | Estrategias realizadas | 2 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Ejecutar acciones de sensibilización a la comunidad encaminadas a la promoción y conservación de los atributos del Paisaje Cultural Cafetero.; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 2; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 2; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 200%; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: 11001 - 2.3.2.02.02.008.3502046.133.83117 – 001 11001 - 2.3.2.02.02.008.3502046.133.83611 – 001 11001 - 2.3.2.02.02.008.3502019.133.83117 – 034; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: PROPIOS; COBERTURA 14: 20; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: 1. Participación Comité Departamental del PCCC 2. Socializacion sobre el PCCC a los guias profesionales de turismo del municipio en el Evento Armenia Destino Natural
[14 empty] | Adelantar acciones encaminadas a la inspección, vigilancia y control - IVC dirigido al sector turístico | 2 | 1 | 2 | 200% | [5 empty] | 5 | MUNICIPIO DE ARMENIA | 1. Visita de inspeccion, vigilancia y control a 3 hoteles del sector comuna 7 2. Visita de inspeccion, vigilancia y control a 2 agencias del sector comuna 7
[14 empty] | Servicio de asistencia técnica y formación a prestadores de servicios turístico y cadena del sector turístico para mejorar la competitividad. | 26 | 10 | 10 | 100% | [5 empty] | 10 | MUNICIPIO DE ARMENIA | 1. Realizar asistencia tecnica a los Prestadores de Servicios Turisticos, en temas de Marketing digital, mejormaiento de experiencias
| Agricultura y desarrollo rural | 8, 9 | índice de adopción de tecnología | 0.6% | 1.2% | Armenia rural pa' todos - Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria | Servicio de extensión agropecuaria | Productores atendidos con asistencia técnica agropecuaria | 210 | 250 | 2020630010132 | APOYO E INCLUSIÓN DE PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN CADENAS PRODUCTIVAS, DE VALOR AGREGADO Y CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Impulsar la competitividad agropecuaria y agroindustrial del municipio, a través del fortalecimiento de capacidades productivas y la promoción de la innovación y el emprendimiento para la generación de oportunidades de inserción a los mercados y al bienestar de la población rural. | Reuniones de Consejo de Desarrollo Rural | 4 | 2 | 1 | 50% | 11001 - 2.3.2.02.02.009.1708038.132.91119 – 001 11001 - 2.3.2.02.02.009.1708038.132.91119 – 034 11001 - 2.3.2.02.02.009.1708038.132.91131 - 034 | SGP- PROPOSITO GENERAL PROPIOS INVERSIÓN | 695226379 | 213000000 | 30.64% | Asociaciones, juntas de accion comunal rurales, entidades de orden publico y privado | Cofincafe Armenia | se realizo el primer CMDR del año 2024 en el cual hubo quorum con un total de 35 asistentes a la secion dejando consignado el programa de gobierno del alcalde entrante | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
[14 empty] | Ejecutar acciones para implementar un programa de seguridad alimentaria en el sector rural del Municipio de Armenia | 1 | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | Realizar mercados campesinos en el Municipio de Armenia | 12 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 30 productores agriculas y enn total aproximado de 130 compradores de productos | Parque sucre Armenia | Se realizo el primer mercado campesion el dia 23 de marzo d 2024 donde se tuvo un total de 50 productos y 30 productores en un total de 6 carpas
[14 empty] | Fortalecimiento y acompañamiento a los productores a la línea productiva de café. | 150 | 100 | 51 | 51% | [5 empty] | habitantes de las zonas rurales de las diferentes veredas del municipio de armenia | 18 veredas de la zona rural del municipio de armenia | A la fecha se han realizado un total de 51 visitas en los predios rurales de las 18 zonas veredales del municipio de armenia
[14 empty] | Fortalecimiento y acompañamiento a los productores de la línea productiva del Plátano | 40 | 20 | 83 | 415% | [5 empty] | habitantes de las zonas rurales de las diferentes veredas del municipio de armenia | 18 veredas de la zona rural del municipio de armenia | A la fecha se han realizado un total de 83 visitas en los predios rurales de las 18 zonas veredales del municipio de armenia
[14 empty] | Fortalecimiento y acompañamiento a los productores de la línea productiva de especies menores | 30 | 15 | 10 | 66.67% | [5 empty] | habitantes de las zonas rurales de las diferentes veredas del municipio de armenia | 18 veredas de la zona rural del municipio de armenia | A la fecha se han realizado un total de 10 visitas en los predios rurales de las 18 zonas veredales del municipio de armenia
[14 empty] | Fortalecimiento y acompañamiento a los productores del de las diferentes líneas productivas del sector rural de Armenia | 30 | 15 | 45 | 300% | [5 empty] | habitantes de las zonas rurales de las diferentes veredas del municipio de armenia | 18 veredas de la zona rural del municipio de armenia | A la fecha se han realizado un total de 45 visitas en los predios rurales de las 18 zonas veredales del municipio de armenia
[14 empty] | Celebración del día del campesino | 1 | 1 | 0 | 0%
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación (acti) como porcentaje del pib | 0.6% | 1.2% | Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) | Servicio de cooperación internacional para la CTeI | Acuerdos de cooperación obtenidos | 0 | 2 | 2020630010129 | Implementación Incremento de las capacidades de apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Armenia | Articular acciones de ciencia, tecnología e innovación para fomentar el desarrollo económico, en el municipio de Armenia | generación de espacios de cooperación empresarial internacional con componentes de cti | 1 | 1 | 0 | 0% | 11001 - 2.3.2.02.02.008.3904018.129.83117 – 001 | PROPIOS INVERSIÓN | 183911545 | 19500000 | 10.6% |  | MUNICIPIO DE ARMENIA | Esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada en el transcurso de la vigencia toda vez q se encuentra en el momento en la aprobación del nuevo plan de desarrollo a través del cual se generarán nuevas estrategias para poderle dar cumplimiento a las actividades aquí descritas | LIDER PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | Indice de mejoramiento del desarrollo tecnológico | 0.6% | 1.2% | Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial | Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad | Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas | 0 | 1 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Fomento a espacios de participación y promoción de la Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 0%; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: 11001 - 2.3.2.02.02.009.3904018.129.91119 – 001; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: PROPIOS INVERSIÓN; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada en el transcurso de la vigencia toda vez q se encuentra en el momento en la aprobación del nuevo plan de desarrollo a través del cual se generarán nuevas estrategias para poderle dar cumplimiento a las actividades aquí descritas
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Ciencia, Tecnolgía e Innovación | 4, 5, 9, 10, 16, 17 | personas que desarrollan actividades en ciencia, tecnología e innovación | 0.6% | 1.2% | Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación | Servicios de apoyo para el fomento de la apropiación social de la CTeI | Personas sensibilizadas | 0 | 1000 | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: Apoyo a actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para impulsar el crecimiento económico: MARKETPLACE, MEDIOS DE PAGO, ACODRES; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 5: 1; ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 6: 1; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 7: 0; EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META 8: 0%; EFICACIA PRESUPUESTAL 9: 11001 - 2.3.2.02.02.008.3904018.129.83117 - 001; EFICACIA PRESUPUESTAL 10: PROPIOS INVERSIÓN; COBERTURA 15: MUNICIPIO DE ARMENIA; OBSERVACION 16: Esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada en el transcurso de la vigencia toda vez q se encuentra en el momento en la aprobación del nuevo plan de desarrollo a través del cual se generarán nuevas estrategias para poderle dar cumplimiento a las actividades aquí descritas
[18 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
TOTAL | [10 empty] | EFICACIA PRESUPUESTAL 11: 3310601804; EFICACIA PRESUPUESTAL 12: 975800000
[9 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[9 empty] | JAMES PADILLA GARCIA |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: DIEGO FERNANDO TOBON GIL
[9 empty] | ALCALDE |  | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS 4: SECRETARIO
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805